

Администрация
муниципального образования

 «Светогорское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 05.10.2017 |  **№** | 510 |
|  |
| **Об утверждении отчета о реализации мероприятий****муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности** **на территории МО «Светогорское городское поселение»****за 9 месяцев 2017 года** |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса, руководствуясь Постановлением администрации от 12.09.2013 г. № 255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ МО «Светогорское городское поселение» (в ред. пост. от 30.09.2013 № 265, 15.10.2015 № 384), администрация МО "Светогорское городское поселение"

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Утвердить отчет за 9 месяцев 2017 года о реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности
на территории МО «Светогорское городское поселение», утвержденной постановлением администрации МО "Светогорское городское поселение" от 25.10.2013 № 324
(в редакции постановлений администрации МО «Светогорское городское поселение»
от 21.11.2014 № 403, от 02.07.2015 № 226, от 29.09.2015 № 354, от 25.12.2015 № 504,
от 20.02.2016 № 88, от 14.06.2016 № 312, от 11.08.2016 № 475, от 20.12.2016 № 725,
от 15.03.2017 № 132, от 28.06.2017 № 337) (приложение 1 ).
2. Утвердить отчет за 9 месяцев 2017 года о достижении показателей социальной, бюджетной и экономической эффективности по муниципальной программе «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры
и повышение энергоэффективности на территории МО «Светогорское городское поселение»
(приложение 2)

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО «Светогорское городское поселение» http://www.mo-svetogorsk.ru/.

3 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ренжина А.А.

Глава администрации С.В. Давыдов

Исполнитель: И.Н. Лебедева

Согласовано: Андреева Л.А. Ковшарь Н.В. Горюнова Г.Е. Захарова Н.Л. Ренжин А.А.

Разослано: в дело, ОГХ, СБУ, СФ, СЭР, сайт

Приложение
к Постановлению
от «05» октября 2017 № 510\_\_\_\_

**Отчет**

**о реализации мероприятий муниципальной программы****«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности
на территории МО «Светогорское городское поселение»**

**за 9 месяцев 2017 года**

*(нарастающим итогом)*

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы  | Объем финансированияплан на 2017 год  | Объем финансированияфакт за 9 месяцев 2017 года*(нарастающим итогом)* | Индикаторы реализации(целевые задания) |
| Всего  | В том числе: | Всего  | В том числе: |
|  |  |  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ремонт участка труб тепловой сети по адресу: г. Светогорск ул. Красноармейская д. 6 (до ввода в дом)Общая протяженность:80 п.м. | 659,784 | 0,0 | 659,784 | 583,912 | 0,0 | 583,912 | -заключен мк №0145300017217000055-0125960-01 от 28.07.2017-работы выполнены, отремонтировано 80 п.м. |
| 2 | Обслуживание трубопроводов наружной дренажно-ливневой системы на территории МООбщая протяженность:23690 п.м. | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -заключен мк №01453000172170000-0125960-01 от 06.09.2017-срок выполнения работ 4 кв.2017 (октябрь) |
| 3 | Выполнение работ по ремонту тепловой сети по адресу: г. Светогорск, ул. Победы Общая протяженность: 200 п.м. | 639,261 | 0,0 | 639,261 | 639,261 | 0,0 | 639,261 | -отремонтировано 200 пм магистральных теплосетей-работы выполнены в 2016 году |
| 4 | Выполнение работ по ремонту магистрального водопровода в районе ул. Красноармейская, д.2, г.СветогороскОбщая протяженность:180 п.м. | 980,994 | 0,0 | 980,994 | 980,994 | 0,0 | 980,994 | -отремонтировано 180 пм магистральных водопроводных сетей-работы выполнены в 2016 году |
| 5 | Замена котлов КСВа 2,5 ГС ВК-32 с заменой трубопроводов и запорной арматуры обвязки теплового контура БМК пгт Лесогорский»МБ – 10 % | 594,991 | 0,0 | 594,991 | 0 | 0,0 | 0 | -работы не выполнены в связи с отсутствием субсидий из областного бюджета |
| 6 | Разработка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности (исполнитель ОУИ) | 95,0 | 0,0 | 95,0 | 95,0 | 0,0 | 95,0 | -разработана 1 программа-услуги оказаны. |
| 7 | Оказание услуг по проверке сметной документации | 96,0 | 0,0 | 96,0 | 96,0 | 0,0 | 96,0 | -выполнена проверка 2 –х сметных расчетов, в т.ч.:- «Выполнение работ по реконструкции участка труб магистральной теплотрассы» Южный микрорайон», г. Светогорск» от ТК-65 (граница эксплуатационной ответственности в районе железнодорожного моста по ул. Победы) до ТК-61 (ул. Красноармейская в районе жилого дома № 2);-«Выполнение работ по замене котлов КСВа 2,5 ГС ВК-32 с заменой трубопроводов и запорной арматуры обвязки теплового контура БМК пгт Лесогорский»;-услуги оказаны |
| 8 | Ремонт участка труб тепловой сети по адресу: пгт. Лесогорский, ТК-1 (ул. Садовая 17 – ул. Труда д.7) до ввода в жилой дом по ул. Труда д. 7Протяженность:40 п.м. | 372,540 | 0,0 | 372,540 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -заключен мк №145300017217000086-0125960-01 от 13.09.2017;-окончание работ 4 кв.2017 (октябрь) |
|  | **Всего по Программе из средств местного бюджета 2017 год** | **4 438,570** | **0,00** | **4 438,570** | **2395,167** | **0,00** | **2395,167** |  |
|  | **1 квартал 2017** |  |  |  | **1 620,255** | **0,00** | **1 620,255** |  |
|  | **2 квартал 2017** |  |  |  | **165,000** | **0,00** | **165,000** |  |
|  | **3 квартал 2017** |  |  |  | **609,912** | **0,00** | **609,912** |  |
|  | **4 квартал 2017** |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Постановлению №\_510\_

от «05» октября 2017 года

ОТЧЕТ

о достижении показателей социальной, бюджетной и экономической эффективности «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Светогорское городское поселение» за 9 месяцев 2017 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение на начало года | Плановое значение | Фактическое значение | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ремонт участка труб тепловой сети по адресу: г. Светогорск ул. Красноармейская д. 6 (до ввода в дом)Протяженность: 80 п.м. |  |  |  | Произведен ремонт участка магистральной тепловой сети.Выполнение работ по ремонту участка магистральной тепловой сети позволит предотвратить возникновение аварийных ситуаций на магистральной тепловой сети, улучшит качество теплоснабжения жителей г.Светогорска |
| Выполнение работ по ремонту тепловой сети по адресу: г. Светогорск, ул. Победы Общая протяженность: 200 п.м. | 200 | 200 | 200 |  Произведен ремонт участка магистральной тепловой сети.Выполнение работ по ремонту участка магистральной тепловой сети позволит предотвратить возникновение аварийных ситуаций на магистральной тепловой сети, улучшит качество теплоснабжения жителей г.Светогорска |
| Выполнение работ по ремонту магистрального водопровода в районе ул. Красноармейская, д.2, г.СветогороскОбщая протяженность:180 п.м. | 180 | 180 | 180 | Произведен ремонт участка труб магистрального водопровода,Выполнение работ позволит избежать возникновения аварийных ситуаций на магистральных сетях водопровода, улучшит ситуацию по водоснабжению жителей: Южный микрорайон г. Светогорск, пгтЛесогорский (Ворошилово), дер. Лосево |
| Разработка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности (исполнитель ОУИ) | 0 | 1 | 1 | Разработка программы позволит осуществлять мероприятия по энергосбережению  |
| Оказание услуг по проверке сметной документации | 0 | 2 | 2 | Проведение экспертизы смет, позволяет объективно оценить расчет стоимости работ |

Отчет о достижении показателей социальной, бюджетной и экономической эффективности по муниципальной программе «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Светогорское городское поселение» за 9 месяцев 2017 года показал, что все цели и задачи, поставленные в программе решаются, целевые индикаторы и показатели программы на год достигнуты.