**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории   
МО «Светогорское городское поселение»**

(в редакции постановлений администрации МО «Светогорское городское поселение»   
от 21.11.2014 г. № 403, от 02.07.2015г. № 226, от 29.09.2015г. № 354, от 25.12.2015 г. № 504, № 88 от 20.02.2016 г., №312 от 14.06.2016 г., № 475 от 11.08.2016 г., от 20.12.2016 г. № 725, 15.03.2017 № 132, от 28.06.2017 № 337)

**г. Светогорск**

**2016 год**

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной   
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории**

**МО «Светогорское городское поселение»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности  на территории МО «Светогорское городское поселение» (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел городского хозяйства администрации  МО «Светогорское городское поселение» |
| Соисполнители муниципальной программы | ОУИ МО «Светогорское городское поселение» |
| Участники муниципальной программы | Администрация МО «Светогорское городское поселение»;  ОУИ МО «Светогорское городское поселение»; организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности; предприятия, осуществляющие деятельность на территории «Светогорское городское поселение», в т.ч. поставщики товаров, работ, услуг, определяемые в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Подпрограммы муниципальной программы | - |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества, надежности и эффективности снабжения жителей многоквартирных домов коммунальной услугой отопления и обеспечение предоставления жителям многоквартирных домов коммунальной услуги горячего, холодного водоснабжения, канализации; |
| Задачи муниципальной программы | Приведение в технически исправное состояние наружных инженерных систем. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры до 70 %; снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях до 70%, увеличение доли населения обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, до 85% |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2015-2019 годы;  Программа реализуется в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований Программы составляет **19 707,839** тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год – 1 615,357 тыс. руб.  2016 год – 3 696,000 тыс.руб.  2017 год – 4 438,570 тыс. руб.  2018 год- 5 809,112 тыс.руб.  2019 год – 4 148,800 тыс.руб.  Источник финансирования Программы - бюджет МО «Светогорское городское поселение" |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Повышение энергетической эффективности внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирных домов;  Сокращение потерь энергоресурсов в инженерных сетях;  Обеспечение жителей коммунальными услугами надлежащего качества в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 307. |

**1. Характеристика текущего состояния, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы**

В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ   
«Об общих принципах [организации местного самоуправления](http://www.pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/) в Российской Федерации»   
к вопросам местного значения [городского округа](http://www.pandia.ru/text/category/gorodskie_okruga/) отнесена организация тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения.

Системы теплоснабжения, холодного, горячего водоснабжения, водоотведения находятся в изношенном состоянии и не соответствуют техническим требованиям, в связи с чем возникают аварийные ситуации. Значительный уровень износа наружных инженерных систем теплоснабжения 70-80%, систем горячего, холодного водоснабжения 10-20%, водоотведения 80-90%. В целях безаварийной работы необходимо выполнить работы по капитальному ремонту наружных инженерных систем теплоснабжения, а также работы по замене систем горячего, холодного водоснабжения, водоотведения.

Возможные риски неисполнения (частичного исполнения) мероприятий Программы определены:

- ростом инфляции выше прогнозного уровня, а, следовательно, изменением уровня затрат;

- форс-мажорными обстоятельствами.

**2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере развития коммунальной   
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности,** **основные цели и задачи муниципальной программы, прогноз развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности по итогам реализации муниципальной программы**

Модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства является одним из приоритетов муниципальной политики, при этом задача   
по техническому обновлению коммунальной инфраструктуры является одной из двух прорывных задач, на решении которых должны быть сосредоточены органы местного самоуправления.

Целью Программы является повышение качества, надежности   
и эффективности снабжения жителей многоквартирных домов коммунальной услугой отопления и обеспечение предоставления жителям многоквартирных домов коммунальной услуги горячего, холодного водоснабжения, канализации.

Задача Программы - приведение в технически исправное состояние наружных инженерных систем теплоснабжения, горячего, холодного водоснабжения, канализации. Разработка схемы газоснабжения, будет является основанием для проектирования   
и строительства газопроводов и сооружений на них, а также присоединения к газовым сетям потребителей.

**3. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих изменения в сфере развития коммунальной и инженерной инфраструктуры   
и повышение энергоэффективности**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)  (наименование) | Ед. изм. | Значение индикатора  (целевого показателя)  по годам | | | | | | |
| Базовый показатель на начало реализации Программы | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |  | **9** |
| 1 | Разработка схемы газоснабжения | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Ремонт участка труб магистральной фекальной канализации  в районе жилого дома № 13 по ул. Гагарина пгт Лесогорский  Общая протяженность:60 п.м | п.м | 60,0 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,00 |
| 3 | Капитальный ремонт тепловой сети пгт Лесогорский ул.Гагарина д.1, ул.Гагарина д.3, ул.Московская д.18, ул.Садовая д.1 | п.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Капитальный ремонт участка труб магистральной теплотрассы г.Светогорск от ТК-18 ул.Ленина до ул. Коробицына д.1,3,5 «транзит»  Общая протяженность:435 п.м | п.м | 0 | 0 | 0 | 435,0 | 0 | 0 | 435,00 |
| 5 | Реконструкция канализационных очистных сооружений дер.Лосево, в том числе разработка проектно-сметной документации | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Ремонт участка труб хоз.фекальной канализационной системы: МКД  № 4 ул.Спортивная г.Светогорск  Общая протяженность:250 п.м | п.м. | 0 | 0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 | 250,0 |
| 7 | Ремонт магистральной тепловой сети г.Светогорск от ТК-66-А до ТК-63 ул.Красноармейская  Общая протяженность:540 п.м | п.м | 0 | 0 | 0 | 540,0 | 0 | 0 | 540,0 |
| 8 | Обслуживание трубопроводов наружной дрежно-ливневой системы на территории населенных пунктов:  пгт Лесогорский, дер. Лосево, г.Светогорск  Общая протяженность:23690 п.м. | п.м | 0 | 0 | 0 | 23690 | 23690 | 0 | 23690 |
| 9 | Ремонт участка труб магистральной теплосети между домами № 14 и № 24 ул.Красноармейская г.Светогорск  Общая протяженность:70 п.м. | п.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
| 10 | Ремонт участка труб магистральной теплосети между домами № 10 и № 14 ул.Красноармейская г.Светогорск  Общая протяженность:60 п.м | п.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| 11 | Ремонт системы канализации, обслуживающей жилой фонд, объекты соц.значимости дер.Лосево  Общая протяженность:1000 п.м. | п.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 |
| 12 | Выполнение работ по ремонту тепловой сети по адресу: г.Светогорск,ул.Победы  Общая протяженность:200 п.м. | пм | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 13 | Выполнение работ по ремонту магистрального водопровода в районе ул.Красноармейская, д.2, г.Светогорск  Общая протяженность:180 п.м. | пм | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 14 | Ремонт участка труб магистрального водопровода от ПГ (ул.Гагарина, д.13-ул.Октябрьская, д.2) до ВК-2 (ул.Гагарина,д.13-д.11),пгт Лесогорский  Общая протяженность:360 п.м. | п.м | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 15 | Ремонт труб хоз-фекальной канализационной системы жилого дома по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г.Светогорск, ул.Лесная, д.9  Общая протяженность:114 п.м | пм | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 |

**4. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы   
и сроки их реализации**

Сроки реализации 2015-2019 годы.

Программа реализуется в один этап.

**5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы, сроки   
их реализации и ожидаемые результаты, иные сведения**

Перечень программных мероприятий изложен в приложении   
к Программе.

Ожидаемым результатом реализации Программы является:

- повышение энергетической эффективности внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирных домов;

- сокращение потерь энергоресурсов в инженерных сетях;

- обеспечение жителей коммунальными услугами надлежащего качества в соответствии   
с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 307.

**6. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и(или) конечных результатов муниципальной программы**

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах [организации местного самоуправления](http://www.pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/) в Российской Федерации».

Правила предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 307.

Постановление администрации МО «Светогорское городское поселение»   
от 07.07.2014 № 226 «Об утверждении схемы теплоснабжения МО «Светогорское городское поселение».

**7. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий муниципальной программы и результатов их выполнения с обобщенными целевыми индикаторами муниципальной программы**

Целевыми индикаторами Программы являются отремонтированные наружные инженерные сети и линии электропередач, протяженностью:

* 2015 год- 60 п.м
* 2016 год
* наружные инженерные сети - 1104 п.м в том числе:

- магистральная теплосеть: 200 п.м;

- магистральный водопровод:540 п.м.;

- хоз. фекальная канализационная сеть - 364 п.м;

* 2017 год наружные инженерные сети - 24665 п.м в том числе:

- магистральная теплосеть:975 п.м

- магистральная дренажно-ливневая сеть:23690 п.м

- разработка проектно-сметной документации:1 шт.

* 2018 год наружные инженерные сети – 33820 п.м. в том числе:

- магистральная теплосеть:130 п.м

- магистральная дренажно-ливневая сеть:23690 п.м

- магистральная канализационная сеть (дер. Лосево):10000 п.м

* 2019 год

- канализационная сеть не менее 50 п.м.

- дренажно – ливневая сеть не менее 50 п.м.

- реконструкция КОС не менее 1 шт.

**8. Состав и значения соответствующих целевых индикаторов и показателей муниципальной программы по этапам ее реализации и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение**

Результатом реализации Программы должно стать обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Светогорское городское поселение».

Оценить степень достижения поставленной цели возможно при помощи сопоставления плановых и фактических значений целевых индикаторов и показателей.

В рамках реализации Программы предполагается стопроцентное выполнение установленных значений индикаторов и показателей, что станет гарантом достижения поставленной цели.

**9. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета МО «Светогорское городское поселение» в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Совета депутатов МО «Светогорское городское поселение» о бюджете на соответствующий финансовый год.

Всего на реализацию программных мероприятий предусмотрено выделение денежных средств бюджета **19 707,839**тыс. руб.,

в том числе по годам:

2015 год – 1 615,357 тыс. руб.

2016 год – 3 696,000 тыс.руб.

2017 год – 4 438,570 тыс. руб.

2018 год- 5 809,112 тыс.руб.

2019 год – 4 148,800 тыс.руб.

Объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей местного бюджета.

В случае невозможности проведения мероприятий, утвержденных в соответствии   
с планом мероприятий, и экономии бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Программы в текущем году, допускается финансирование других мероприятий в рамках основных направлений программы.

**10. Меры муниципального регулирования и управления рисками   
с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы**

Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области. Реализация Программы осуществляется в соответствии с планами ее реализации с учетом приоритетов Программы.

Ответственный исполнитель дает предложения о внесении изменений в перечни   
и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований   
на реализацию мероприятий на соответствующий год.

Анализ рисков и принятие мер по управлению рисками реализации Программы   
и достижению поставленных целей осуществляет ответственный исполнитель Программы.

**11. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации Программы представляет собой механизм контроля за выполнением ее мероприятий в зависимости от степени достижения цели   
и задач, определенных Программой, оптимальной концентрации средств на обеспечение   
ее основных мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование работ** | **Адрес** | **Сумма тыс.руб.** | | | | |
| **2015г.** | **2016г.** | **2017 г.** | **2018г.** | **2019г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Разработка схемы газоснабжения  Количество:1 шт. |  | 595, 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2 | Ремонт участка труб магистральной фекальной канализации в районе жилого дома № 13 по  ул. Гагарина пгт Лесогорский  Общая протяженность:60 п.м. | пгт Лесогорский, ул.Гагарина | 1 020, 357 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 3 | Капитальный ремонт тепловой сети  пгт Лесогорский ул.Гагарина д.1, ул.Гагарина д.3, ул.Московская д.18, ул.Садовая д.1  Общая протяженность: 480,00 п.м | пгт Лесогорский  ул.Гагарина д.1,  ул.Гагарина д.3, ул.Московская д.18, ул.Садовая д.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 4 | Ремонт участка труб тепловой сети по адресу: г. Светогорск ул. Красноармейская д. 6 (до ввода в дом) | ул.Красноармейская г.Светогорск | 0,0 | 0,0 | 583,912 | 0,0 | 0 |
| 5 | Реконструкция канализационных очистных сооружений дер. Лосево, в том числе разработка проектно-сметной документации  Количество:1 шт. | дер. Лосево, ул.Новая | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 718,437 |
| 6 | Ремонт участка труб хоз.- фекальной канализационной системы: МКД № 4 ул.Спортивная г.Светогорск  Количество: 250 п.м | г.Светогорск,  ул.Ленина | 0,0 | 1296,000 | 0 | 0,0 | 0 |
| 7 | Выполнение работ по очистке дренажно – ливневой системы на территории МО "Светогорское городское поселение" | территория МО | 0,0 | 0,0 | 595,000 | 400,000 | 0 |
| 8 | Ремонт магистральной тепловой сети г.Светогорск от ТК-65-А до ТК-61  ул. Красноармейская  Общая протяженность:540 п.м  5% - МБ | ул.Красноармейская г.Светогорск | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 9 | Реконструкция участка труб тепловой сети г. Светогорск ул. Гарькавого д. 10,14  5% - МБ | ул. Гарькавого  г. Светогорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт участка труб магистральной теплосети между домами № 10 и  № 14 ул.Красноармейская г.Светогорск  Общая протяженность:60 п.м. | ул.Красноармейская г.Светогорск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 838,000 | 0 |
| 10 | Ремонт системы канализации, обслуживающей жилой фонд, объекты соц.значимости дер. Лосево  Общая протяженность: 10000п.м | территория  дер. Лосево | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 610,800 | 0 |
| 11 | Ремонт участка труб магистральной теплосети между домами № 14 и  № 24 ул.Красноармейская г.Светогорск  Общая протяженность: 70 п.м | ул.Красноармейская г.Светогорск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,000 | 0 |
| 12 | Выполнение работ по ремонту тепловой сети по адресу: г. Светогорск, ул. Победы  Общая протяженность: 200 п.м. | ул.Победы  г.Светогорск | 0,0 | 958,892 | 639,261 | 0,0 | 0 |
| 13 | Выполнение работ по ремонту магистрального водопровода в районе ул.Красноармейская, д.2, г.Светогорск  Общая протяженность:180 п.м. | г.Светогорск  ул.Красноармейская, д.2, | 0,0 | 1441,108 | 980,994 | 0,0 | 0 |  |
| 14 | Ремонт участка труб магистрального водопровода от ПГ (ул.Гагарина, д.13-ул.Октябрьская, д.2) до ВК-2 (ул.Гагарина,д.13-д.11),пгт Лесогорский  Общая протяженность:360 п.м. | пгт Лесогорский  ул. Гагарина-  ул.Октябрьская | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 15 | Поставка канализационного насоса на КНС-7 в г. Светогорске. | г.Светогорск, ул.Красноармейская | 0,0 | 0 | 0 | 1 660,312 | 0 |
| 16 | Ремонт БМК пгт Лесогорский (замена котлового контура отопления с подпиточным насосом) | пгт Лесогорский | 0,0 | 0,0 | 590,000 | 0,0 | 0 |
| 17 | Разработка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности (исполнитель ОУИ) |  | 0 | 0 | 95,0 | 0 | 0 |
| 18 | Оказание услуг по проверке сметной документации |  | 0 | 0 | 96,0 | 0 | 0 |
| 19 | Ремонт труб хоз. – фекальной канализационной системы по ул. Московская д. 10 до смотрового колодца КК-259 | ул. Московская  пгт. Лесогорский | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 430,363 |
| 20 | Ремонт участка труб тепловой сети по адресу: пгт. Лесогорский, ТК-1 (ул. Садовая 17 – ул. Труда д.7) до ввода в жилой дом по ул. Труда д. 7 | Пгт. Лесогорский ул. Труда | 0 | 0 | 372,540 | 0 | 0 |
| 21 | Прочистка дренажной трубы и оканавливание участка дороги по  ул. Л. Толстого (в районе пересечения с ул. Ленинградская) | г. Светогорск  ул. Л. Толстого | 0 | 0 | 485,863 | 0 | 0 |
|  | **Итого по годам** |  |  |  |  |  |  |
|  | **2015** | **1 615,357** | **1 615,357** |  |  |  |  |
|  | **2016** | **3 696,000** |  | **3 696,000** |  |  |  |
|  | **2017** | **4 438,570** |  |  | **4 438,570** |  |  |
|  | **2018** | **5 809,112** |  |  |  | **5 809,112** |  |
|  | **2019** | **4 148,800** |  |  |  |  | **4 148,800** |
|  | **ИТОГО** | **19 707,839** | **1 615,357** | **3 696,000** | **4 438,570** | **5 809,112** | **4 148,800** |