Администрация	
                                      муниципального образования

«Светогорское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 05.10.2018 | № | 470 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности в МО «Светогорское городское поселение» по итогам за 9 месяцев 2018 г. |

В соответствии с постановлением администрации МО «Светогорское городское поселение» от 12.09.2013 № 255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ в МО «Светогорское городское поселение», администрация МО «Светогорское городское поселение» (в редакции постановлений от 30.09.2013 №265; от 15.10.2015 №384), администрация 
МО «Светогорское городское поселение»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет за 9 месяцев 2018 года о реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности в МО «Светогорское городское поселение», утвержденной постановлением администрации МО «Светогорское городское поселение» от 13.08.2014 № 266, (в редакции постановлений от 14.11.2014 
№ 391; от 23.07.2015 № 277, от 08.10.2015 № 374; от 18.11.2015 № 431; от 20.01.2016 
№ 31, от 03.08.2016 №452, от 21.12.2016 №735, от 25.01.2017 №58, от21.06.2017 №322, от 31.01.2018 №57, от 03.04.2018 №144, от 31.07.2018 № 381), приложение 1.

2. Утвердить отчет за 9 месяцев 2018 года о  достижении    показателей   социальной,   бюджетной и экономической эффективности   муниципальной программы  «Обеспечение пожарной безопасности в МО «Светогорское городское поселение» (Приложение 2).

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте  МО «Светогорское городское поселение», www.mo-svetogorsk.ru в разделе «Документы/Нормативные правовые акты».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации                                                                                          А.А. Ренжин

УТВЕРЖДЕНО»

Постановлением администрации

МО «Светогорское городское поселение»

от «05» октября 2018  №470

(Приложение 1)

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности

в МО «Светогорское городское поселение» по итогам за 9 месяцев 2018 года

| Мероприятия | Объем финансирования План на 2018 год (тыс.руб.) | Объем финансирования Факт за 2018 год (тыс. руб.) (нарастающим итогам) | Отчет о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Фед. бюджет | Обл. бюджет | местный бюджет | Прочие | Всего | Фед. бюджет | Обл. бюджет | местный бюджет | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Обслуживание и проверка на водоотдачу кранов внутреннего противопожарного водоснабжения | 10.0 | - | - | 10,0 | - | 5,0 | - | - | 5.0 | - | Проводится в 2 этапа: май – исп. октябрь – по плану |
| Обслуживание и проверка на водоотдачу гидрантов наружного противопожарного водоснабжения | 48.0 | - | - | 48,0 | - | 24,0 | - | - | 24.0 | - | Проводится в 2 этапа: май – исп. октябрь – по плану |
| Ремонт пожарных водоемов | 200.0 | - | - | 200.0 | - | - | - | - | - | - | Аукцион не состоялся |
| Содержание гидрантов наружного противопожарного водоснабжения (утепление, установка указателей местонахождения) | 100.0 | - | - | 100,0 | - | 100.0 | - | - | 100.0 | - | Отремонтировано 8 утеплительных коробов пожарных гидрантов, установлены 4 указательных табличек |
| Обеспечение и обслуживание первичных средств пожаротушения | 50.0 | - | - | 50,0 | - | - | - | - | - | - | Планируется проведение в 4-м квартале |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Ремонт, поставка и установка гидрантов наружного противопожарного водоснабжения г. Светогорска, пгт Лесогорский | 200.0 | - | - | 200,0 | - | - | - | - | - | - | замена 5-и гидрантов на водоотдачу в 4-м квартале 2018 г |
| Семинар с руководителями учреждений по пожарной безопасности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Обучение должностных лиц и специалистов правилам и способам противопожарной безопасности проводиться без привлечения средств. |
| Обучение населения и специалистов правилам и способам противопожарной безопасности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Обучение населения и специалистов правилам и способам противопожарной безопасности проводиться без привлечения средств. |
| Поставка и установка гидрантов наружного противопожарного водоснабжения д. Лосево | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие не запланировано на 2018 год. |
| Создание и обеспечение деятельности добровольных пожарных формирований | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие не запланировано на 2018 год. |
| Итого 2018 год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал | 608.0 - | - - | - - | 608,0 - | - - - | 129,0 - 29,0 100.0 | - - - - | - - - - | 129,0 - 29,0 100.0 | - - - - |  |

Приложение 2

к постановлению администрации

МО «Светогорское городское поселение»

от «    » октября 2018 №

ОТЧЕТ

о  достижении    показателей   социальной,   бюджетной и экономической эффективности   муниципальной программы  «Обеспечение пожарной                                                                                    безопасности в МО «Светогорское городское поселение» за 9 месяцев 2018 года

| Наименование показателя | Значение на начало года | Плановое значение | Фактическое значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| за 9 месяцев 2018 г. |
| Обслуживание и проверка на водоотдачу кранов внутреннего противопожарного водоснабжения | На начало года на территории муниципального образования системой внутреннего противопожарного водоснабжения оснащены 4 объекта муниципальной собственности – 20 ПК | 20-ПК | Обслуживание и проверка системы внутреннего противопожарного водоснабжения на водоотдачу осуществляется 2 раза в год (май – проведен, октябрь). Всего в наличии 20 кранов противопожарного водоснабжения | - Дом спорта – 2 ПК; - бассейн «Дельфин» - 2 ПК; - общежитие по адресу: ул. Красноармейская, 3 – 4 ПК -Дом Культуры -12 ПК |
| Обслуживание гидрантов наружного противопожарного водоснабжения | На начало года на территории муниципального образования гидрантов наружного противопожарного водоснабжения имеется 93 шт. | 97 шт. | В мае проведено обслуживание, проверка состояния источников наружного противопожарного водоснабжения в количестве 97 шт. Октябрь – 2 й этап |  |
| Подготовка (утепление) гидрантов противопожарного водоснабжения к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 | На начало года на системе наружного водоснабжения выявлены неисправные или утраченные 28 конструкций для утепления гидрантов, необходимо замена 94 таблички с указанием гидрантов. | 8 шт. | В сентябре осуществлена подготовка (утепление) гидрантов к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 в количестве 8 гидрантов, установлены таблички на металлических креплениях (столбики) |  |
| Обучение неработающего населения мерам пожарной безопасности в быту | Обучение неработающего населения по правилам пожарной безопасности в быту проводиться 1 раз в год | 360 чел. | Организовано проведение занятий с неработающим населением по правилам пожарной безопасности в быту. | Занятия проводятся ежемесячно с группой в количестве 35 чел. |
| Ремонт, поставка и установка гидрантов наружного противопожарного водоснабжения г. Светогорска, пгт Лесогорский | Необходимо замена 5 гидрантов | Показатель не установлено | Запланировано на октябрь |  |
| Ремонт пожарных водоемов | 2 пожарных водоемов в п. Лесогорский | Показатель не установлено | Запланировано на октябрь | Аукцион не состоялся |
| Обеспечение и обслуживание первичных средств пожаротушения | Перезарядка 24 огнетушителей | 24 шт | Запланировано на октябрь |  |

Главный специалист сектора по делам ГОЧС                                                                                                                 Иванов Н.В.

# Text boxes

Исполнитель: Иванов Н.В..

Согласовано: Захарова Н.Л.          Горюнова Г.Е.        Ковшарь Н.В.

Разослано:  в дело, сектор ГОЧС, СЭР, СБУ, СФ, сайт МО