УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

МО «Светогорское городское поселение»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Давыдов

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

**Информация об оценке эффективности муниципальных программ за 2017 год**

Светогорск

2018

**Раздел. 1. Реализация муниципальных программ, финансируемых из местного бюджета**

**Общие итоги**

Разработка, реализация и оценка эффективности муниципальных программ (далее – программ) МО «Светогорское городское поселение» осуществляется в соответствии с постановлением администрации МО «Светогорское городское поселение» от 12.09.2013 №255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Светогорское городское поселение».

Анализ реализации и оценка эффективности программ произведены на основе отчетов о реализации мероприятий программ за 2017 год.

В 2017 году реализовывалось 16 программ, общий объем выделенных бюджетных средств составил 152 895,396 руб., из которых в течение 2017 года было освоено 138 826,968 руб. или 90,8 %.

Возрастает роль программно-целевого метода при планировании местного бюджета. Удельный вес расходования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию программ в 2017 году, в общей плановой сумме бюджетных расходов составил 73,6 %.

**Информация о финансировании программ за счет средств местного бюджета в 2017 году в тыс. руб.**

| **№** **п/п** | **Наименование программы** | **Планируемый объем финансирования согласно программе на 2017 год**  | **Исполнено 2017 год (в тысячах рублей)** | **% исполнения** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» в МО «Светогорское городское поселение»  | 110,0 | 110,0 | 100 |
| **2.** | «Молодёжь МО «Светогорское городское поселение» | 994,500 | 994,500 | 100 |
| **3.** | «Развитие физической культуры и массового спорта МО «Светогорское городское поселение» | 12 347,984 | 12 347,984 | 100 |
| **4.** | «Культура МО «Светогорское городское поселение» | 25 553,696 | 25 553,696 | 100 |
| **5.** | «Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение» | 84 355,390 | 70 507,894 | 83,6 |
| **6.** | «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Светогорское городское поселение» | 12 924,631 | 12 703,699 | 98,3 |
| **7.** | «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Светогорское городское поселение»  | 3 843,570 | 3 843,570 | 100 |
| **8** | «Устойчивое развитие сельских поселений на территории МО «Светогорское городское поселение» | 682,928 | 682,928 | 100 |
| **9.** | «Развитие форм местного самоуправления и социальной активности населения на территории МО «Светогорское городское поселение» | 4 040,299 | 4 040,299 | 100 |
| **10.** | «Противодействие коррупции в МО «Светогорское городское поселение» | 0 | 0 | 0 |
| **11.** | «Информатизация администрации муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области» | 1 750,000 | 1 750,000 | 100 |
| **12.** | «Информационное обеспечение деятельности администрации МО «Светогорское городское поселение» | 3 865,455 | 3 865,455 | 100 |
| **13.** | «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области» | 224,729 | 224,729 | 100 |
| **14.** | «Обеспечение правопорядка, профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и межнациональных отношений в МО «Светогорское городское поселение» | 1 015,0 | 1 015,0 | 100 |
| **15.** | «Обеспечение пожарной безопасности в МО «Светогорское городское поселение» | 581,575 | 581,575 | 100 |
| **16.** | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны и обеспечение безопасности людей на водных объектах в МО «Светогорское городское поселение» | 715,639 | 715,639 | 100 |
|  | **Итого** | **152 895,396** | **138 826,968** | **90,8** |

**Раздел. 2. Оценка эффективности реализации программ за счет средств местного бюджета в 2017 году %**

| **№** **п/п** | **Наименование программы** | **Значения показателей эффективности**  | **Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности**  | **Качественная оценка показателей эффективности** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка степени достижения целей и решения задач программы | Оценка соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств | Оценка степени реализации мероприятий программы |
| **1.** | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» в МО «Светогорское городское поселение»  | 80,6 | 100 | 86 | 89 |  высокий уровень эффективности |
| **2.** | «Молодёжь МО «Светогорское городское поселение» | 96,5 | 100 | 93 | 91,2 | высокий уровень эффективности |
| **3.** | «Развитие физической культуры и массового спорта МО «Светогорское городское поселение» | 100 | 100 | 100 | 100 |  высокий уровень эффективности |
| **4.** | «Культура МО «Светогорское городское поселение» | 100 | 100 | 72 | 91 |  высокий уровень эффективности |
| **5.** | «Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение» | 92 | 83,6 | 95 | 90,4 |  высокий уровень эффективности |
| **6.** | «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Светогорское городское поселение» | 56 | 98,3 | 60 | 71,43 |  удовлетворительный уровень эффективности |
| **7.** | «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Светогорское городское поселение»  | 100 | 100 | 100 | 100 |  высокий уровень эффективности |
| **8.** | «Устойчивое развитие сельских поселений на территории МО «Светогорское городское поселение» | 49 | 100 | 43 | 64 | удовлетворительный уровень эффективности  |
| **9.** | «Развитие форм местного самоуправления и социальной активности населения на территории МО «Светогорское городское поселение» | 83 | 100 | 83 | 88,66 | высокий уровень эффективности |
| **10.** | «Противодействие коррупции в МО «Светогорское городское поселение» | 100 | 0 | 92 | 64 | удовлетворительный уровень эффективности |
| **11.** | «Информатизация администрации муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области» | 100 | 100 | 100 | 100 | высокий уровень эффективности |
| **12.** | «Информационное обеспечение деятельности администрации МО «Светогорское городское поселение» | 91,4 | 100 | 87,5 | 93 | высокий уровень эффективности |
| **13.** | «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области» | 91,95 | 100 | 80 | 90,65 | высокий уровень эффективности |
| **14.** | «Обеспечение правопорядка, профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и межнациональных отношений в МО «Светогорское городское поселение» | 94,5 | 100 | 100 | 98,2 | высокий уровень эффективности |
| **15.** | «Обеспечение пожарной безопасности в МО «Светогорское городское поселение» | 97,7 | 100 | 80 | 93 | высокий уровень эффективности |
| **16.** | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны и обеспечение безопасности людей на водных объектах в МО «Светогорское городское поселение» | 100 | 100 | 100 | 100 | высокий уровень эффективности |

 Согласно, произведенных расчетов показателей оценки эффективности реализации программ, сложилась следующая ситуация: 13 программ характеризуется высоким уровнем эффективности, 3 программы - удовлетворительным уровнем эффективности.

Следует отметить, что:

оценка эффективности произведена по показателям по состоянию на 01 января 2018 года (т.е. срок реализации программ 2017 год);

расходование средств программ осуществляется в соответствии с требованиями федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в рамках реализации которого рекомендована оплата по факту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

**Раздел. 3. Основные рекомендации по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ**

 Согласно, произведенных расчетов показателей оценки эффективности реализации программ, сложилась следующая ситуация: 14 программ характеризуется высоким уровнем эффективности, 2 программы - удовлетворительным уровнем эффективности.

Следует отметить, что:

оценка эффективности произведена по показателям по состоянию на 01 января 2018 года (т.е. срок реализации программ 2017 год);

по п.5 процент исполнения составил 94,5 в связи с тем, что три муниципальных контракта были расторгнуты в одностороннем порядке и средства возвращены в областной бюджет;

по п.6 процент исполнения составил 67,9 в связи с тем, что переселение граждан тз ветхого жилья не произошло в полной мере;

расходование средств программ осуществляется в соответствии с требованиями федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в рамках реализации которого рекомендована оплата по факту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

Представленный анализ результатов исполнения и оценки эффективности муниципальных программ, основан на систематизации и обобщении информации о плановых и фактических финансовых расходах, а также степени достижения целевых индикаторов по программам.

Учитывая, что муниципальные программы являются одним из основных инструментов реализации комплекса мероприятий, приоритетных направлений развития отраслей, обеспечивающих эффективное решение проблем в области социально-экономического развития муниципального образования “Светогорское городское поселение” Выборгского района Ленинградской области, предлагается структурным подразделениям – ответственным исполнителям программ:

1.1. Основываясь на принципе внутренней сбалансированности системы программно-целевого планирования:

- обеспечить согласованность основных элементов программ между собой по целям, задачам и мероприятиям, определив адекватные качественные и количественные индикаторы;

- предусмотреть при выборе способов и методов достижения целей программ прямую зависимость достижения показателей от объемов финансирования с акцентом на необходимость достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов;

- обеспечить своевременную корректировку качественных и количественных индикаторов.

1.2. Основываясь на принципе ответственности участников процесса программно-целевого планирования:

- обеспечить проведение муниципальных закупок в сроки, позволяющие своевременно и в полном объеме осуществить запланированные мероприятия;

- совместно с сектором экономического развития и муниципальных закупок принять меры по повышению качества документов в сфере закупок с учетом требований законодательства и заключений контролирующих органов.

Начальник сектора экономического развития

и муниципальных закупок Н.Л. Захарова