УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

МО «Светогорское городское поселение»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Давыдов

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

**Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ**

**МО «Светогорское городское поселение» за 2017 год**

Светогорск

2018

**Раздел. 1. Реализация муниципальных программ, финансируемых из местного бюджета**

**Общие итоги**

В 2017 году в МО «Светогорское городское поселение» действовало 16 муниципальных программ.

Объем средств местного бюджета на реализацию программ составил 138 826,968 тыс. рублей.

Доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета МО «Светогорское городское поселение» в 2017 году составила 73,6%.

Основные принципы формирования муниципальных программ:

- применение комплексного подхода, который предусматривает решение проблемы с учетом факторов (социально-экономических, демографических, экологических, культурных, организационно-административных и др.), оказывающих влияние на соответствующую сферу,

- разграничение сфер деятельности исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципального образования,

- эффективное использование финансовых средств, направляемых на реализацию программ, обеспечивающее достижение заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижение наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств.

Перед МО «Светогорское городское поселение» стоит задача по переходу на «программный бюджет», подразумевая формирование расходной части бюджета с использованием программной структуры. В целях наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития планируется формирование муниципальных программ, включающих ведомственные программы и отдельные программные мероприятия исполнительных органов государственной власти

Разработка, реализация и оценка эффективности муниципальных программ (далее – программ) МО «Светогорское городское поселение» осуществляется в соответствии с постановлением администрации МО «Светогорское городское поселение» от 12.09.2013 №255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Светогорское городское поселение».

Анализ реализации и оценка эффективности программ произведены на основе отчетов о реализации мероприятий программ за 2017 год.

В 2017 году реализовывалось 16 программ, общий объем выделенных бюджетных средств составил 152 895,396 руб., из которых в течение 2017 года было освоено 138 826,968 руб. или 90,8 %.

Возрастает роль программно-целевого метода при планировании местного бюджета. Удельный вес расходования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию программ в 2017 году, в общей плановой сумме бюджетных расходов составил 73,6%.

**Информация о финансировании программ за счет средств местного бюджета в 2017 году в тыс. руб.**

| **№**  **п/п** | **Наименование программы** | **Планируемый объем финансирования согласно программе на 2017 год** | **Исполнено 2017 год (в тысячах рублей)** | **% исполнения** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» в МО «Светогорское городское поселение» | 110,0 | 110,0 | 100 |
| **2.** | «Молодёжь МО «Светогорское городское поселение» | 994,500 | 994,500 | 100 |
| **3.** | «Развитие физической культуры и массового спорта МО «Светогорское городское поселение» | 12 347,984 | 12 347,984 | 100 |
| **4.** | «Культура МО «Светогорское городское поселение» | 25 553,696 | 25 553,696 | 100 |
| **5.** | «Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов  МО «Светогорское городское поселение» | 84 355,390 | 70 507,894 | 83,6 |
| **6.** | «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Светогорское городское поселение» | 12 924,631 | 12 703,699 | 98,3 |
| **7.** | «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Светогорское городское поселение» | 3 843,570 | 3 843,570 | 100 |
| **8** | «Устойчивое развитие сельских поселений на территории МО «Светогорское городское поселение» | 682,928 | 682,928 | 100 |
| **9.** | «Развитие форм местного самоуправления и социальной активности населения на территории МО «Светогорское городское поселение» | 4 040,299 | 4 040,299 | 100 |
| **10.** | «Противодействие коррупции в МО «Светогорское городское поселение» | 0 | 0 | 0 |
| **11.** | «Информатизация администрации муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области» | 1 750,000 | 1 750,000 | 100 |
| **12.** | «Информационное обеспечение деятельности администрации МО «Светогорское городское поселение» | 3 865,455 | 3 865,455 | 100 |
| **13.** | «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области» | 224,729 | 224,729 | 100 |
| **14.** | «Обеспечение правопорядка, профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и межнациональных отношений в МО «Светогорское городское поселение» | 1 015,0 | 1 015,0 | 100 |
| **15.** | «Обеспечение пожарной безопасности в МО «Светогорское городское поселение» | 581,575 | 581,575 | 100 |
| **16.** | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны и обеспечение безопасности людей на водных объектах в МО «Светогорское городское поселение» | 715,639 | 715,639 | 100 |
|  | **Итого** | **152 895,396** | **138 826,968** | **90,8** |

**Раздел. 2. Оценка эффективности реализации программ за счет средств местного бюджета в 2017 году %**

| **№**  **п/п** | **Наименование программы** | **Значения показателей эффективности** | | | **Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности** | **Качественная оценка показателей эффективности** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка степени достижения целей и решения задач программы | Оценка соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств | Оценка степени реализации мероприятий программы |
| **1.** | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» в МО «Светогорское городское поселение» | 80,6 | 100 | 86 | 89 | высокий уровень эффективности |
| **2.** | «Молодёжь МО «Светогорское городское поселение» | 96,5 | 100 | 93 | 91,2 | высокий уровень эффективности |
| **3.** | «Развитие физической культуры и массового спорта МО «Светогорское городское поселение» | 100 | 100 | 100 | 100 | высокий уровень эффективности |
| **4.** | «Культура МО «Светогорское городское поселение» | 100 | 100 | 72 | 91 | высокий уровень эффективности |
| **5.** | «Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов  МО «Светогорское городское поселение» | 92 | 83,6 | 95 | 90,4 | высокий уровень эффективности |
| **6.** | «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Светогорское городское поселение» | 56 | 98,3 | 60 | 71,43 | удовлетворительный уровень эффективности |
| **7.** | «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Светогорское городское поселение» | 100 | 100 | 100 | 100 | высокий уровень эффективности |
| **8.** | «Устойчивое развитие сельских поселений на территории МО «Светогорское городское поселение» | 49 | 100 | 43 | 64 | удовлетворительный уровень эффективности |
| **9.** | «Развитие форм местного самоуправления и социальной активности населения на территории МО «Светогорское городское поселение» | 83 | 100 | 83 | 88,66 | высокий уровень эффективности |
| **10.** | «Противодействие коррупции в МО «Светогорское городское поселение» | 100 | 0 | 92 | 64 | удовлетворительный уровень эффективности |
| **11.** | «Информатизация администрации муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области» | 100 | 100 | 100 | 100 | высокий уровень эффективности |
| **12.** | «Информационное обеспечение деятельности администрации МО «Светогорское городское поселение» | 91,4 | 100 | 87,5 | 93 | высокий уровень эффективности |
| **13.** | «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области» | 91,95 | 100 | 80 | 90,65 | высокий уровень эффективности |
| **14.** | «Обеспечение правопорядка, профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и межнациональных отношений в МО «Светогорское городское поселение» | 94,5 | 100 | 100 | 98,2 | высокий уровень эффективности |
| **15.** | «Обеспечение пожарной безопасности в МО «Светогорское городское поселение» | 97,7 | 100 | 80 | 93 | высокий уровень эффективности |
| **16.** | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны и обеспечение безопасности людей на водных объектах в МО «Светогорское городское поселение» | 100 | 100 | 100 | 100 | высокий уровень эффективности |

Согласно, произведенных расчетов показателей оценки эффективности реализации программ, сложилась следующая ситуация: 13 программ характеризуется высоким уровнем эффективности, 3 программы - удовлетворительным уровнем эффективности.

Следует отметить, что:

оценка эффективности произведена по показателям по состоянию на 01 января 2018 года (т.е. срок реализации программ 2017 год);

расходование средств программ осуществляется в соответствии с требованиями федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в рамках реализации которого рекомендована оплата по факту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

**Раздел. 3. Основные рекомендации по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ**

Представленный анализ результатов исполнения и оценки эффективности муниципальных программ, основан на систематизации и обобщении информации о плановых и фактических финансовых расходах, а также степени достижения целевых индикаторов по программам.

Учитывая, что муниципальные программы являются одним из основных инструментов реализации комплекса мероприятий, приоритетных направлений развития отраслей, обеспечивающих эффективное решение проблем в области социально-экономического развития муниципального образования “Светогорское городское поселение” Выборгского района Ленинградской области, предлагается структурным подразделениям – ответственным исполнителям программ:

1.1. Основываясь на принципе внутренней сбалансированности системы программно-целевого планирования:

- обеспечить согласованность основных элементов программ между собой по целям, задачам и мероприятиям, определив адекватные качественные и количественные индикаторы;

- предусмотреть при выборе способов и методов достижения целей программ прямую зависимость достижения показателей от объемов финансирования с акцентом на необходимость достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов;

- обеспечить своевременную корректировку качественных и количественных индикаторов.

1.2. Основываясь на принципе ответственности участников процесса программно-целевого планирования:

- обеспечить проведение муниципальных закупок в сроки, позволяющие своевременно и в полном объеме осуществить запланированные мероприятия;

- совместно с сектором экономического развития и муниципальных закупок принять меры по повышению качества документов в сфере закупок с учетом требований законодательства и заключений контролирующих органов.

**Показатели оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Светогорское городское поселение»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель | Вариант оценки | Плановое значение | Фактическое значение | Степень достижения индикатора, % |
| 1 | Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей программы | - рост оборота малых и средних предприятий | 10% | 4,8% | 48 |
| - рост среднесписочной численности работников малых и средних предприятий | 5% | 4,8% | 96 |
| - рост доходов и повышение уровня социальной защищенности работников малых и средних предприятий | 5% | 4,9% | 98 |
| Итого | высокий уровень эффективности показателя | 56-71% и более |  | 80,6% |
| 2 | Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией программы | Объем финансирования программы | 110,0 тыс.руб. | 110,00 тыс.руб. | 100 |
| высокий уровень эффективности показателя | Более 71% |  | 100 |
| 3 | Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы | Выполнение мероприятий программы | 21 ед. | 18 ед. | 86 |
| Высокий уровень эффективности показателя | Не менее 71% |  | 86 |
| 4 | Основные результаты реализации программы | Высокий уровень эффективности показателя | 60% | 80,6 | Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности |
| Уровень финансирования реализации основных мероприятий программы | не менее 53% | 100 |
| Уровень выполнения (в полном объеме) мероприятий | не менее 60% | 86 |

**Показатели оценки эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь в МО «Светогорское городское поселение»**

|  | Показатель | Вариант оценки | Плановое значение | Фактическое значение | Степень достижения индикатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей программы | Количество участвующих команд в фестивале КВН на Кубок главы администрации | 4 ком. | 3 | 75 |
| Количество мероприятий по дворовым видам спорта | 3 мер. | 3 мер. | 100 |
| Участие в выездных мероприятиях с организационным взносом | 2 мер. | 5 мер. | 250 |
| Реализация проекта «Молодёжный клубешник» | 1 мер. | - | 0 |
| Организация общественно-политических мероприятий | 3 мер. | 6 мер. | 200 |
| Поддержка молодёжных инициатив по проведению мероприятий и реализации проектов на знание истории страны и родного края | 2 ин. | 3 ин. | 150 |
| Информирование молодёжи и развитие молодёжной журналистики | 2 ин. | 4 ин. | 200 |
| Поддержка мероприятий по инициативе молодёжи | 2 ин. | 7 ин. | 350 |
| Проведение мероприятий для молодёжи с ограниченными возможностями | 1 мер. | - | 0 |
| Организация семинара по лидерству и социальному проектированию | 35 уч. | 40 | 114 |
| Молодёжный праздник «Проводы белых ночей» | 3500 уч. | 3500 уч. | 100 |
| Праздник успеха | 165 ном. | 200 ном. | 100 |
| Муниципальный молодёжный марафон | 5 ком. | 4 | 80 |
| Поддержка молодёжных инициатив по проведению дворовых спортивных мероприятий, а также по киберспорту | 3 мер. | 4 мер. | 133 |
| Создание временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних (14-17 лет) | 50 чел. | 80 чел. | 160 |
| Итого | Высокий уровень эффективности показателя | 56-71% и более |  | 100 |
| 2 | Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией программы | Объем финансирования программы | 994,5 тыс.руб. | 994,5 тыс.руб. | 100 |
| Высокий уровень эффективности показателя | Более 71% |  | 100 |
| 3 | Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы | Выполнение мероприятий программы | 15 ед. | 14 ед. | 93 |
| Удовлетворительный уровень эффективности показателя | Не менее 60% |  | 93 |
| 4 | Основные результаты реализации программы | Высокий уровень эффективности показателя | 60% | 96,5 | Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности |
| Уровень финансирования реализации основных мероприятий программы | не менее 53% | 100 |
| Уровень выполнения (в полном объеме) мероприятий | не менее 60% | 93 |

**Показатели оценки эффективности реализации муниципальной программы «Культура в МО «Светогорское городское поселение»**

|  | Показатель | Вариант оценки | Плановое значение | Фактическое значение | Степень достижения индикатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей программы | Участие во всероссийских, международных, областных, районных праздниках, фестивалях, конкурсах, выставках | 11 мер. | 11 мер. | 100 |
| Увеличение количества мероприятий в учреждениях культуры | +10 мер. | 167 мер. | 118 |
| Увеличение количества посещений (зрителей) мероприятий в учреждениях культуры | 7% | 24,5% | 250 |
| Увеличение доли детей (до 14 лет), привлекаемых к участию в культурно-досуговых мероприятиях | 7% | 3,3% | 84,5 |
| Увеличение количества клубных формирований в учреждениях культуры | 1 кл.форм. | 0 | 0 |
| Увеличение участников клубных формирований в учреждениях культуры | 2% | 71,2% | 3560 |
| Увеличение количества пользователей библиотек | 3% | 4768 | 91,7 |
| Итого | высокий уровень эффективности показателя | 56-71% и более |  | 100 |
| 2 | Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией программы | Объем финансирования программы | 25 553,70 тыс.руб. | 25 553,70 тыс.руб. | 100 |
| Высокий уровень эффективности показателя | Более 71% |  | 100 |
| 3 | Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы | Выполнение мероприятий программы | 25 ед. | 18 ед. | 72 |
| Удовлетворительный уровень эффективности показателя | Не менее 60% |  | 72 |
| 4 | Основные результаты реализации программы | Высокий уровень эффективности показателя | 60% | 100 | Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности |
| Уровень финансирования реализации основных мероприятий программы | не менее 53% | 100 |
| Уровень выполнения (в полном объеме) мероприятий | не менее 60% | 72 |

**Показатели оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта МО «Светогорское городское поселение»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель | Вариант оценки | Плановое значение | Фактическое значение | Степень достижения индикатора, % |
| 1 | Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей программы | Участие во всероссийских, международных, областных, районных соревнованиях и турнирах | 17 мер. | 30 мер. | 176 |
| Увеличение количества спортивных и физкультурных мероприятий в учреждениях спорта | +3 мер. | 9 | 115 |
| Увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом | 3,5% | 39% | 135 |
| Увеличение участников спортивных секций в учреждениях спорта | 1,6% | 506 | 126 |
| Итого | Высокий уровень эффективности показателя | менее 56% |  | 100 |
| 2 | Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией программы | Объем финансирования программы | 12 347,98 тыс.руб. | 12 347,98 тыс.руб. | 100 |
| Высокий уровень эффективности показателя | Более 71% |  | 100 |
| 3 | Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы | Выполнение мероприятий программы | 29 ед. | 30 ед. | 103 |
| Удовлетворительный уровень эффективности показателя | Не менее 60% |  | 103 |
|  | Основные результаты реализации программы | Высокий уровень эффективности показателя | 60% | 100 | Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности |
| Уровень финансирования реализации основных мероприятий программы | не менее 53% | 100 |
| Уровень выполнения (в полном объеме) мероприятий | не менее 60% | 103 |

**Показатели оценки эффективности реализации муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение»**

|  | Показатель | Вариант оценки | Плановое значение | Фактическое значение | Степень достижения индикатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей программы | Механизированная уборка дорог, проездов в зимнее время на территории населенных пунктов | 382 492 кв.м | 382 492 кв.м | 100 |
| Механизированная уборка дорог, проездов в летнее время на территории населенных пунктов | 2145 кв.м | 2145 кв.м | 100 |
| Ручная уборка снега с пешеходных зон и автобусных остановок на территории г. Светогорск и дер.Лосево. | 370 кв.м | 370 кв.м | 100 |
| ежегодное высаживание цветочной рассады и уход за клумбами и зелеными насаждениями | 14100 шт.  220 кв.м | 14100 шт.  220 кв.м | 100  100 |
| ежегодное выкашивание газонов | 357 985 кв.м | 357 985 кв.м | 100 |
| ежегодная подготовка к празднику и оформление территории населенных пунктов на период проведения праздника – Новый год:  монтаж новогодних елей,  световых консолей световых мотивов Установка объемно-пространственной композиции «Снежный квартет»  Монтаж световых гирлянд джой (спайдер) лайт | 4 шт.  38 шт.  32 шт.  1 шт.  15 шт. | 4 шт.  0 шт.  0 шт.  1 шт.  15 шт. | 100  0  0  100  100 |
| ежегодная подготовка к празднику и оформление территории населенных пунктов на период проведения праздников –  Дня Победы и Дня города Светогорска: монтаж флагов расцвечивания (белый, синий, красный),  флажков-лент,  баннерных растяжек «С Днем Победы», баннерных растяжек С Днем России/ С Днем Города ;  баннерных консолей «С Днем Победы»; баннерных консолей «9 мая»;  объемно-пространственной композиции флаговой | 50 компл.  200 п.м  2 шт.  30 шт.  30 шт.  1 шт. | 50 компл.  200 п.м  2 шт.  30 шт.  30 шт.  1 шт. | 100  100  100  100  100  100 |
| ежегодное нанесение дорожной разметки в объеме; | 1364.85 кв.м | 1364.85 кв.м | 100 |
| обслуживание дорожных знаков | 90 шт. | 90 шт. | 100 |
| содержание и техническое обслуживание объектов наружного уличного освещения, протяженностью,  ТП  столбы наружного освещения со светильниками  Устройство уличного освещения по адресу: г. Светогорск ул.  Спортивная д. 12  Восстановление уличного освещения по ул. Лесная д. 11 в г. Светогорске | 35,17 км  23 шт.  921 шт.  3шт  5 опор | 35.17 км  23 шт.  921 шт.  3 шт  5 опор | 100  100  100  100  100 |
| ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения | 2530.0 кв.м | 2530.0 кв.м | 100 |
| ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов - 2724. | 8654.0 кв.м | 8654.0 кв.м | 100 |
| ежегодная вырубка сухостойных деревьев | 78,34 м3 | 78,34 м3 | 100 |
|  |  |  |  |
| Итого | высокий уровень эффективности показателя | Более 71% |  | 92,6% |
| 2 | Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией программы | Объем финансирования программы | 84 355,39 тыс.руб. | 70507,89 тыс.руб. | 83,6 |
| высокий уровень эффективности показателя | Более 71% |  | 83,6 |
| 3 | Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы | Выполнение мероприятий программы | 23 ед. | 22 ед. | 95.0 |
| высокий уровень эффективности показателя | более 71% |  | 95.0 |
|  | Основные результаты реализации программы | Высокий уровень эффективности показателя | 60% | 92,6 | Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности |
| Уровень финансирования реализации основных мероприятий программы | не менее 53% | 83,6 |
| Уровень выполнения (в полном объеме) мероприятий | не менее 60% | 95 |

**Показатели оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Светогорское городское поселение»**

|  | Показатель | Вариант оценки | Плановое значение | Фактическое значение | Степень достижения индикатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей программы | Оказание поддержки молодым гражданам в приобретении жилого помещения | 2 | 0 | 0 |
| Количество расселяемых аварийных домов | 8 ед | 0 | 0 |
| Обследование технического состояния МКД | 2 | 1 | 50 |
| Ремонт общего имущества в МКД/муниципального фонда | 100 | 30,4 | 30 |
| Получение свидетельств о праве на наследство на выморочное имущество, оказание услуг правового и технического характера при заключении договоров мены квартир. | 2 | 4 | 200 |
| Итого | удовлетворительный уровень эффективности показателя | Менее 60% |  | 56% |
| 2 | Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией программы | Объем финансирования программы | 12 924,63  тыс.руб. | 12 703,70  тыс.руб. | 98,3 |
| высокий уровень эффективности показателя | Более 71% |  | 98,3 |
| 3 | Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы | Выполнение мероприятий программы | 5 ед. | 3 ед. | 60 |
| удовлетворительный уровень эффективности показателя | менее 60% |  | 60 |
|  | Основные результаты реализации программы | Высокий уровень эффективности показателя | 60% | 56 | Муниципальная программа реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности |
| Уровень финансирования реализации основных мероприятий программы | не менее 53% | 98,3 |
| Уровень выполнения (в полном объеме) мероприятий | не менее 60% | 60 |

**Показатели оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Светогорское городское поселение»**

|  | Показатель | Вариант оценки | Плановое значение | Фактическое значение | Степень достижения индикатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей программы | Ремонт участка труб тепловой сети по адресу: г. Светогорск ул. Красноармейская д. 6 (до ввода в дом | 80 | 80 | 100 |
| Ремонт тепловой сети по адресу: г. Светогорск, ул. Победы | 200 | 200 | 100 |
| Ремонт магистрального водопровода в районе ул. Красноармейская, д.2, г. Светогорск | 180 | 180 | 100 |
| Разработка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности (исполнитель ОУИ) | 1 | 1 | 100 |
| Оказание услуг по проверке сметной документации | 2 | 2 | 100 |
| Ремонт участка труб тепловой сети по адресу: пгт. Лесогорский, ТК-1 (ул. Садовая 17 – ул. Труда д.7) до ввода в жилой дом по ул. Труда д. 7 | 40 | 40 | 100 |
| Прочистка дренажной трубы и оканавливание участка дороги по ул. Л. Толстого (в районе пересечения с ул. Ленинградская) | 23м3 | 23м3 | 100 |
| Итого | высокий уровень эффективности показателя | более 71% |  | 100% |
| 2 | Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией программы | Объем финансирования программы | 3843,57 тыс.руб. | 3843,57 тыс.руб. | 100 |
| высокий уровень эффективности показателя | более 71% |  | 100 |
| 3 | Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы | Выполнение мероприятий программы | 7 ед. | 7 ед. | 100 |
| неудовлетворительный уровень эффективности показателя | менее 60% |  | 100 |
|  | Основные результаты реализации программы | Высокий уровень эффективности показателя | 60% | 100 | Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности |
| Уровень финансирования реализации основных мероприятий программы | более 71% | 100 |
| Уровень выполнения (в полном объеме) мероприятий | не менее 60% | 100 |

**Показатели оценки эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских поселений на территории МО «Светогорское городское поселение»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель | Вариант оценки | Плановое значение | Фактическое значение | Степень достижения индикатора, % |
| 1 | Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей программы | отремонтированных теплотрасс составит | 5% | 0 | 0 |
| количество площадок ТБО (для сбора мусора) составит | 1% | 0 | 0 |
| количества установленных игровых площадок для детей | 1% | 1 | 100 |
| отремонтированных (реконструированных) водопроводных сетей | 5% | 0 | 0 |
| отремонтированных (реконструированных) канализационных сетей | 5% | 0 | 0 |
| количество посещений (зрителей) мероприятий в учреждениях культуры (относительно итогов 2014 года, согласно формы отчетности 7-НК): | 2323 | 2376 | 102,30 |
| количество систематически занимающихся физической культурой и спортом (относительно итогов 2014 года, согласно формы отчетности 1-ФК): | 13 | 18 | 138 |
| Итого | неудовлетворительный уровень эффективности показателя | Менее 56% |  | 48,6% |
| 2 | Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией программы | Объем финансирования программы | 682,90 тыс.руб. | 682,90 тыс.руб. | 100 |
| высокий уровень эффективности показателя | более 71% |  | 100 |
| 3 | Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы | Выполнение мероприятий программы | 7 ед. | 3 ед. | 42,85 |
| неудовлетворительный уровень эффективности показателя | менее 60% |  | 42,85 |
|  | Основные результаты реализации программы | Высокий уровень эффективности показателя | 60% | 48,6 | Муниципальная программа реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности |
| Уровень финансирования реализации основных мероприятий программы | более 71% | 100 |
| Уровень выполнения (в полном объеме) мероприятий | не менее 60% | 42,85 |

**Показатели оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение правопорядка, профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и межнациональных отношений в МО «Светогорское городское поселение»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель | Вариант оценки | Плановое значение | Фактическое значение | Степень достижения индикатора, % |
| 1 | Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей программы | Обслуживание аппаратно - программного комплекса автоматизированной системы (АПК АИС) «Безопасный город | 1 | 1 | 100 |
|  | Создание и развитие аппаратно - программного комплекса автоматизированной системы (АПК АИС) «Безопасный город» | 9 | 8 | 89 |
| Итого | Высокий уровень эффективности показателя | Более 71% |  | 94,5% |
| 2 | Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией программы | Объем финансирования программы | 682,9 тыс.руб. | 682,90 тыс.руб. | 100,0 |
| высокий уровень эффективности показателя | 53% |  | 100,0 |
| 3 | Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы | Выполнение мероприятий программы | 3 ед. | 3 ед. | 100 |
| Высокий уровень эффективности показателя | Не менее 71% |  | 100 |
| 4 | Основные результаты реализации программы | Высокий уровень эффективности показателя | 60% | 94,5 | Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности |
| Уровень финансирования реализации основных мероприятий программы | не менее 53% | 100 |
| Уровень выполнения (в полном объеме) мероприятий | не менее 60% | 100 |

**Показатели оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности в МО «Светогорское городское поселение»**

|  | Показатель | Вариант оценки | Плановое значение | Фактическое значение | Степень достижения индикатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей программы | Обслуживание и проверка на водоотдачу кранов внутреннего противопожарного водоснабжения | 8 ед | 8 | 100 |
| Обслуживание и проверка гидрантов наружного противопожарного водоснабжения | 97 ед. | 97 | 100 |
| Проведение семинара по пожарной безопасности с должностными лицами и специалистами администрации МО «Светогорское городское поселение» и учреждений | 350 чел. | 360 | 102 |
| Ремонт пожарных водоемов в п. Лесогорский | 3 ед. | 2 | 66,7 |
| Подготовка (утепление) гидрантов противопожарного водоснабжения к эксплуатации в осенне-зимний период | 28 ед. | 28 | 100 |
| Итого | удовлетворительный уровень эффективности показателя | 56-71% и более |  | 93,74% |
| 2 | Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией программы | Объем финансирования программы | 581,57 тыс.руб. | 581,57 тыс.руб. | 100 |
| Высокий уровень эффективности показателя | Более 71% |  | 100 |
| 3 | Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы | Выполнение мероприятий программы | 5 ед. | 4 ед. | 80,0 |
| высокий уровень эффективности показателя | Более 71% |  | 80,0 |
| 4 | Основные результаты реализации программы | Высокий уровень эффективности показателя | 60% | 97,74 | Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности |
| Уровень финансирования реализации основных мероприятий программы | не менее 53% | 100 |
| Уровень выполнения (в полном объеме) мероприятий | не менее 60% | 80,0 |

**Показатели оценки эффективности реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны и обеспечение людей на водных объектах в МО «Светогорское городское поселение»**

|  | Показатель | Вариант оценки | Плановое значение | Фактическое значение | Степень достижения индикатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей программы | Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» (ЕДДС) Выборгского района | 1 ед. | 1 | 100 |
| Создание специализированного мобильного подразделения водных спасателей для патрулирования, особенно в выходные и праздничные дни, в необорудованных местах массового отдыха населения | 1 ед. | 1 | 100 |
| Выставление аншлагов с информацией о запрете купания в выявленных опасных местах водоемов на территории муниципального образования. | 4 ед. | 4 | 100 |
|  |  |  |  |
| Итого | Высокий уровень эффективности показателя | Более 71% |  | 100% |
| 2 | Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией программы | Объем финансирования программы | 715,60 тыс.руб. | 715,60 тыс.руб. | 100,0 |
| Высокий уровень эффективности показателя | Более 71% |  | 100,0 |
| 3 | Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы | Выполнение мероприятий программы | 6 ед. | 6 ед. | 100 |
| высокий уровень эффективности показателя | менее 60% |  | 100 |
| 4 | Основные результаты реализации программы | Высокий уровень эффективности показателя | 60% | 100 | Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности |
| Уровень финансирования реализации основных мероприятий программы | не менее 53% | 100,0 |
| Уровень выполнения (в полном объеме) мероприятий | не менее 60% | 100 |

**Показатели оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие форм местного самоуправления и социальной активности населения на территории МО «Светогорское городское поселение»**

|  | Показатель | Вариант оценки | Плановое значение | Фактическое значение | Степень достижения индикатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей программы | Процент выборов, признанных состоявшимися | 100 | 100 | 100 |
| Количество частей территорий, на которых осуществляется гражданами местное самоуправление путем выборов общественных советов, старост | 3 | 4 | 133 |
| Ведение раздела на официальном сайте для информирования населения о развитии форм местного самоуправления | 2 | 2 | 100 |
| Количество решений органов местного самоуправления, принятых в результате участия населения в осуществлении местного самоуправления | 3 | 4 | 133 |
| Организация уличного освещения поселка Правдино , км | 0,735 | 0,735 | 100 |
| Установка детских игровых и спортивных площадок в г.Светогорске, шт | 2 | 2 | 100 |
| Итого | Высокий уровень эффективности показателя | Более 71% |  | 83.0% |
| 2 | Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией программы | Объем финансирования программы | 4 040,30 тыс.руб. | 4 040,30 тыс.руб. | 100 |
| неудовлетворительный уровень эффективности показателя | менее 53% |  | 100 |
| 3 | Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы | Выполнение мероприятий программы | 36 ед. | 30 ед. | 83 |
| Высокий уровень эффективности показателя | Не менее 71% |  | 83 |
| 4 | Основные результаты реализации программы | Высокий уровень эффективности показателя | 60% | 83 | Муниципальная программа реализуется с высоким эффективности |
| Уровень финансирования реализации основных мероприятий программы | не менее 53% | 100 |
| Уровень выполнения (в полном объеме) мероприятий | не менее 60% | 83 |

**Показатели оценки эффективности реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции в МО «Светогорское городское поселение»**

|  | Показатель | Вариант оценки | Плановое значение | Фактическое значение | Степень достижения индикатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей программы | число выявленных коррупционных правонарушений | 0 | 0 | 100 |
| количество граждан и организаций, обратившихся в органы местного самоуправления о фактах коррупции | 0 | 0 | 100 |
| доля нормативных правовых актов, принятых органами местного самоуправления и проектов нормативных правовых актов, по которым проведены экспертизы на коррупциогенность | 100 | 100 | 100 |
| количество муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, повысивших квалификацию | 3 | 3 | 100 |
| доля размещенных на официальном сайте предоставленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, включенных в соответствующий Перечень, а также его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей | 100 | 100 | 100 |
| опубликование в средствах массовой информации материалов о деятельности органов местного самоуправления о проводимой работе по противодействию коррупции и о реализации Программы | 2 | 3 | 150,0 |
| Итого | Высокий уровень эффективности показателя | Более 71% |  | 100% |
| 2 | Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией программы | Объем финансирования программы | 0 тыс.руб. | 0 тыс.руб. | 0 |
| неудовлетворительный уровень эффективности показателя | менее 53% |  | 0 |
| 3 | Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы | Выполнение мероприятий программы | 54 ед. | 50 ед. | 92 |
| Высокий уровень эффективности показателя | Не менее 71% |  | 92 |
| 4 | Основные результаты реализации программы | Высокий уровень эффективности показателя | 60% | 100 | Муниципальная программа реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности |
| Уровень финансирования реализации основных мероприятий программы | не менее 53% | 0 |
| Уровень выполнения (в полном объеме) мероприятий | не менее 60% | 92 |

**Показатели оценки эффективности реализации муниципальной программы «Информатизация администрации муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области**

|  | Показатель | Вариант оценки | Плановое значение | Фактическое значение | Степень достижения индикатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей программы | Обеспеченность муниципальных служащих современной компьютерной техникой | 100 | 100 | 100 |
| Доля персональных компьютеров, подключенных к локальной сети | 100 | 100 | 100 |
| Доля персональных компьютеров, подключенных к сети Интернет | 90 | 90 | 100 |
| Доля персональных компьютеров, на которых используется лицензионное программное обеспечение | 100 | 100 | 100 |
| Доля структурных подразделений администрации, подключенных к СЭД | 100 | 100 | 100 |
| Количество рабочих мест, подключенных к СМЭВ | 3 | 3 | 100 |
|  |  |  |  |
| Итого | Высокий уровень эффективности показателя | Более 71% |  | 100 |
| 2 | Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией программы | Объем финансирования программы | 1750,0 тыс.руб. | 1750,0 тыс.руб. | 100 |
| высокий уровень эффективности показателя | Более 71% |  | 100 |
| 3 | Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы | Выполнение мероприятий программы | 6 ед. | 6 ед. | 100 |
| неудовлетворительный уровень эффективности показателя | менее 60% |  | 100 |
| 4 | Основные результаты реализации программы | Высокий уровень эффективности показателя | 60% | 100 | Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности |
| Уровень финансирования реализации основных мероприятий программы | не менее 53% | 100 |
| Уровень выполнения (в полном объеме) мероприятий | не менее 60% | 100 |

**Показатели оценки эффективности реализации муниципальной программы «Информационное обеспечение деятельности администрации в МО «Светогорское городское поселение»**

|  | Показатель | Вариант оценки | Плановое значение | Фактическое значение | Степень достижения индикатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей программы | Функционирование официального сайта | 1 | 1 | 100 |
| Доля опубликованных в сети Интернет на официальном сайте нормативных правовых актов к общему числу изданных нормативных правовых актов | 100 | 100 | 100 |
| Регулярное обновление информации на официальном сайте администрации | 5 | 5 | 100 |
| Количество выпусков печатного СМИ в год | 50 | 50 | 100 |
| Доля опубликованных в СМИ нормативных правовых актов к общему числу изданных нормативных правовых актов | 100 | 100 | 100 |
| Количество телеэфиров в год (без повторов) | 50 | 37 | 74 |
| Количество встреч с населением | Не менее 12 | 8 | 66 |
| Итого | Высокий уровень эффективности показателя | Более 71% |  | 91,4 |
| 2 | Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией программы | Объем финансирования программы | 3865,45 тыс.руб. | 3865,45 тыс.руб. | 100 |
| Высокий уровень эффективности показателя | Более 71% |  | 100 |
| 3 | Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы | Выполнение мероприятий программы | 16 ед. | 14 ед. | 87,5 |
| Высокий уровень эффективности показателя | Не менее 71% |  | 87,5 |
| 4 | Основные результаты реализации программы | Высокий уровень эффективности показателя | 60% | 91,4 | Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности |
| Уровень финансирования реализации основных мероприятий программы | не менее 53% | 100 |
| Уровень выполнения (в полном объеме) мероприятий | не менее 60% | 87,5 |

**Показатели оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»**

|  | Показатель | Вариант оценки | Плановое значение | Фактическое значение | Степень достижения индикатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей программы | доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации в объеме 72 часа | 80 | 67 | 83,75 |
| количество муниципальных служащих, имеющих стаж работы >3 лет, которые не прошли повышение квалификации за трехлетний период | 0 | 11 | 100 |
| доля муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв, прошедших курсы повышения квалификации | 100 | 60 | 60,0 |
| доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых по результатам конкурса | 100 | 89 | 89 |
| доля рабочих мест, на которых проведена аттестация по условиям труда | 80 | 100 | 125,0 |
| доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию | 100 | 94 | 94 |
| Итого | высокий уровень эффективности показателя | Более 71% |  | 91,95 |
| 2 | Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией программы | Объем финансирования программы | 224,7 тыс.руб. | 224,7 тыс.руб. | 100 |
| высокий уровень эффективности показателя | Более 71% |  | 100 |
| 3 | Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы | Выполнение мероприятий программы | 25 ед. | 20 ед. | 80 |
| Высокий уровень эффективности показателя | Не менее 60% |  | 80 |
| 4 | Основные результаты реализации программы | Высокий уровень эффективности показателя | 60% | 91,95 | Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности |
| Уровень финансирования реализации основных мероприятий программы | не менее 53% | 100 |
| Уровень выполнения (в полном объеме) мероприятий | не менее 60% | 80 |

Начальник сектора экономического развития

и муниципальных закупок Н.Л. Захарова