**Ежеквартальный отчет**

**Администрации муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий ("дорожной карты")   
по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий ("Дорожная карта") по достижению целевых показателей результативности использования субсидии   
на 01 апреля 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| 1. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие форм местного самоуправления и социальной активности населения на территории  МО «Светогорское городское поселение»» | | | | | |
| 1. | **Выполнение работ по обустройству линий электропередачи наружного освещения участка №2 дер.Лосево (старая часть)** |  | Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | апрель 2018 | Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта |  |
| 1.2. | Выполнение работ по обустройству линий электропередачи наружного освещения участка №2 дер.Лосево (старая часть) | май-июль 2018 | Подрядная организация | Устройство наружного уличного освещения участка 2  дер. Лосево (старая часть) |  |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | июль-август 2018 | Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области  Староста участка 2 дер. Лосево (старая часть) | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| 2. | Выполнение работ по ограждению детской игровой площадки (район МКД 3,11 ул. Новая дер. Лосево) |  | Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Март 2018 | Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | В связи с изменением сроков заключения Соглашения – сроки проведения конкурсных процедур будут изменены |
| 2.2. | Выполнение работ по ограждению детской игровой площадки (район МКД 3,11 ул. Новая дер. Лосево) | апрель-май 2018 | Подрядная организация | Устройство ограждения детской игровой площадки (район МКД 3, 11, ул. Новая, дер. Лосево) |  |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | май-июнь 2018 | Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | май - август 2018 | Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области | Выполнение муниципального контракта |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов  в соответствии с Соглашением | июнь  сентябрь  декабрь 2018 | Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению  с Комитетом Ленинградской области | Отчет подготовлен по состоянию на 01.04.2018 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | март  апрель | Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области | Приведение документации в соответствиес результатами конкурсных процедур | Заключено дополнительного соглашение в связи с необходимостью корректировки наименований мероприятий |

Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.В. Давыдов/

МП