Администрация

муниципального образования

«Светогорское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 11.01.2018 | № | 13 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение правопорядка, профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и межнациональных отношений в МО «Светогорское городское поселение» за 2017 год |
| В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь Постановлением администрации от 12.09.2013 №255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Светогорское городское поселение» (в ред. пост. от 30.09.2013 №265, 15.10.2015 №384), администрация МО "Светогорское городское поселение" П О С Т А Н О В Л Я Е Т: Утвердить отчет за 2017 год о реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение правопорядка, профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и межнациональных отношений в МО «Светогорское городское поселение», утвержденной постановлением администрации МО «Светогорское городское поселение» от 13.08.2014 г. № 265, (в редакции постановлений от 14.11.2014 года № 392; от 08.10.2015 № 373; от 20.01.2016 № 30, от 03.08.2016 №451, от 25.01 2017 № 60), (Приложение 1). Утвердить отчет за 2017 год о достижении показателей социальной, бюджетной и экономической эффективности муниципальной программы «Обеспечение правопорядка, профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и межнациональных отношений в МО «Светогорское городское поселение» согласно Приложению 2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО «Светогорское городское поселение». www.mo-svetogorsk.ru в разделе «Документы/Нормативные правовые акты». Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. Глава администрации С.В. Давыдов |

«УТВЕРЖДЕНО»

Постановлением   администрации МО

«Светогорское городское поселение»

от «11» января 2018  №13

(Приложение 1)

ОТЧЕТ

о  реализации    мероприятий  муниципальной программы  «Обеспечение правопорядка,  профилактика правонарушений,  терроризма, экстремизма и межнациональных отношений   в МО «Светогорское городское поселение»  по итогам за 2017 года

| Мероприятия | Год реализации | Планируемый объем финансирования (тыс.руб.) | Фактический объем финансирования (тыс. руб.) | Отчет о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства местного бюджета | Прочие | Средства местного бюджета | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Создание и развитие аппаратно - программного комплекса автоматизированной системы (АПК АИС) «Безопасный город» | 2017 | 700,0 |  | 700,0 | 0 | Дополнительно установлено 8 видеокамер |
| Обслуживание аппаратно - программного комплекса автоматизированной системы (АПК АИС) «Безопасный город» | 2017 | 300,0 | 0 | 300,0 | 0 | Мероприятий выполнялись ежемесячно в течение года (согласно плану регламентного обслуживания) |
| Обеспечение деятельности добровольной народной дружины (ДНД) г. Светогорска | 2017 | 15,0 | 0 | 15,0 | 0 | Закуплено 5 светоотражающих жилетов и 10 жезлов ДПС |
| Итого 2017 год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал |  | 1015,0 | 0 0 0 0 0 | 1015,000 0 68,125 99,375 847.500 | 0 0 0 0 0 |  |

Главный специалист сектора по делам  ГОЧС                                                                                                            Иванов Н.В.

Приложение 2

к постановлению администрации МО

«Светогорское городское поселение»

от «11» января 2018 №13

ОТЧЕТ

о  достижении    показателей   социальной,   бюджетной и экономической эффективности   муниципальной программы  «Обеспечение правопорядка, профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и межнациональных отношений  в МО «Светогорское городское поселение»

| Наименование показателя | Значение на начало года | Плановое значение | Фактическое значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| За 2017 |
| Обслуживание аппаратно - программного комплекса автоматизированной системы (АПК АИС) «Безопасный город» | 1 | 1 | Мероприятий выполнялись ежемесячно в течение года (согласно плану регламентного обслуживания) |  |
| Создание и развитие аппаратно - программного комплекса автоматизированной системы (АПК АИС) «Безопасный город» | 9 | 8 | Дополнительно установлено 8 видеокамер |  |
| Обеспечение деятельности добровольной народной дружины (ДНД) г. Светогорска |  | Показатель не установлен | Закуплено 5 светоотражающих жилетов и 10 жезлов ДПС |  |

# Text boxes

Исполнитель: Иванов Н.В..

Согласовано: Ренжин А.А., Захарова Н.Л., Ковшарь Н.В., Горюнова Г.Е.

Разослано:  в дело, сектор ГОЧС, СЭР, СБУ, СФ, сайт МО