

Администрация  
муниципального образования

«Светогорское городское поселение»  
Выборгского района Ленинградской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 03.04.2018 | **№** | 151 |
|  | | | |
| **Об утверждении отчета о реализации мероприятий**  **муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды  на территории МО «Светогорское городское поселение»**  **за 1 квартал 2018 года** | | | |

В соответствии с Постановлением администрации МО «Светогорское городское поселение» от 12.09.2013г. № 255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации   
и оценки эффективности муниципальных программ МО «Светогорское городское поселение", администрация МО «Светогорское городское поселение»

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1.​ Утвердить отчет о реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Светогорское городское поселение» утвержденной постановлением администрации МО "Светогорское городское поселение" от 28.12.2017г. № 652, за 1 квартал2018 года (приложение 1).

2.​ Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО «Светогорское городское поселение» [www.mo-svetogorsk.ru](http://www.mo-svetogorsk.ru) в разделе «Документы/Нормативные правовые акты».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ренжина А.А.

Глава администрации С.В. Давыдов

Исполнитель: Антонова А.Ю.

Согласовано: Ренжин А.А. Андреева Л.А. Ковшарь Н.В. Горюнова Г.Е. Захарова Н.Л.

Разослано: в дело, по списку согласования, сайт

Приложение № 1

к Постановлению № 151

от «03» апреля 2018 года

**Отчет**

**о реализации мероприятий муниципальной программы   
«Формирование комфортной городской среды на территории МО «Светогорское городское поселение»**

**за 1 квартал 2018 года**

*(нарастающим итогом)*

тыс.руб

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования  План на 2018 год | | | | | Объем финансирования  Факт за 1 квартал2018 года  *(нарастающим итогом)* | | | | | Отчет о выполнении мероприятий |
| Всего | В том числе: | | | | Всего | В том числе: | | | |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Благоустройство дворовых территорий, в том числе: | 2 702,000 |  |  | 2 702,000 |  | 0 |  |  | 0 |  | Нет поступлений субсидий из федерального и областного бюджетов. Реализация мероприятий запланирована на II – III квартал 2018 года. |
| Благоустройство общественных территорий в том числе | 350,700 |  |  | 350,700 |  | 0 |  |  | 0 |  | Нет поступлений субсидий из федерального и областного бюджетов. Реализация мероприятий запланирована на II – III квартал 2018 года. |
| **Итого по объектам капитальных вложений:** | **3 052,700** |  |  | **3 052,700** |  | **0** |  |  | **0** |  |  |
| **1-й квартал** |  |  |  |  |  | **0** |  |  | **0** |  |  |
| **2-й квартал** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3-й квартал** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4-й квартал** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |