

Администрация  
муниципального образования

«Светогорское городское поселение»  
Выборгского района Ленинградской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 28.06.2018 | **№** | 332 |
|  | | | |
| **Об утверждении отчета о реализации мероприятий**  **муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды  на территории МО «Светогорское городское поселение»**  **за 1 полугодие 2018 года** | | | |

В соответствии с Постановлением администрации МО «Светогорское городское поселение» от 12.09.2013г. № 255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации   
и оценки эффективности муниципальных программ МО «Светогорское городское поселение", администрация МО «Светогорское городское поселение»

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1.​ Утвердить отчет о реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Светогорское городское поселение» утвержденной постановлением администрации МО "Светогорское городское поселение" от 28.12.2017г. № 652 (в редакции постановлений от 11.04.2018 № 194, 16.05.2018 № 248), за 1 полугодие2018 года (приложение 1).

2.​ Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО «Светогорское городское поселение» [www.mo-svetogorsk.ru](http://www.mo-svetogorsk.ru) в разделе «Документы/Нормативные правовые акты».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы администрации А.А. Ренжин

Исполнитель: Антонова А.Ю.

Согласовано: Андреева Л.А. Ковшарь Н.В. Горюнова Г.Е. Захарова Н.Л.

Разослано: в дело, по списку согласования, сайт

Приложение № 1

к Постановлению № 151

от «03» апреля 2018 года

**Отчет**

**о реализации мероприятий муниципальной программы   
«Формирование комфортной городской среды на территории МО «Светогорское городское поселение»**

**за 1 полугодие 2018 года**

*(нарастающим итогом)*

тыс.руб

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования  План на 2018 год | | | | | Объем финансирования  Факт за 1 полугодие2018 года  *(нарастающим итогом)* | | | | | Отчет о выполнении мероприятий |
| Всего | В том числе: | | | | Всего | В том числе: | | | |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. **Благоустройство дворовых территорий, в том числе:** | **15 400 000,00** | **3 408 778,92** | **11 221 173,53** | **770 047,55** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| 1.1. Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Светогорск ул. Спортивная д. 6 | 6 999 999,99 | 1 549 444,96 | 5 100 533,42 | 350 021,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Состоялся электронный аукцион 22.06.2018. Идет процесс подписания муниципального контракта. |
| 1.2. Благоустройство дворовой территории по адресу: пгт Лесогорский ул. Труда д. 1,3 | 3 650 000,01 | 807 924,88 | 2 659 563,86 | 182 511,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Состоялся электронный аукцион 22.06.2018. Идет процесс подписания муниципального контракта. |
| 1.3. Благоустройство дворовой территории по адресу: дер. Лосево ул. Новая д. 6,8 | 4 750 000,00 | 1 051 409,08 | 3 461 076,25 | 237 514,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Состоялся электронный аукцион 25.06.2018. Идет процесс подписания муниципального контракта. |
| 1. **Благоустройство общественных территорий в том числе** | **5 652 700,00** | **1 251 221,08** | **4 118 826,47** | **282 652,45** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| * 1. Благоустройство городского парка г. Светогорска | 5 652 700,00 | 1 251 221,08 | 4 118 826,47 | 282 652,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Состоялся электронный аукцион 25.06.2018. Идет процесс подписания муниципального контракта. |
| **Итого по объектам капитальных вложений:** | **21 052 700,00** | **4 660 000,00** | **15 340 000,00** | **1 052 700,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **1-й квартал** |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **2-й квартал** |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **3-й квартал** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4-й квартал** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |