

Администрация  
муниципального образования  
«Светогорское городское поселение»  
Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 29.05.2018 | **№** | 272 |

**О внесении изменений в постановление администрации от 25.10.2013 №324 Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Светогорское городское поселение»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Постановлением администрации от 12.09.2013 № 255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ   
МО «Светогорское городское поселение» (в редакции постановлений администрации от 30.09.2013 № 265 от 15.10.2015 № 384), администрация МО «Светогорское городское поселение»

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры   
   и повышение энергоэффективности на территории МО «Светогорское городское поселение» (в редакции постановлений от 21.11.2014 № 403, от 02.07.2015 № 226,   
   от 29.09.2015 № 354, 25.12.2015 № 504, от 20.02.2016 № 88, от 14.06.2016 № 312,   
   от 11.08.2016 № 475, от 20.12.2016 № 725, от 15.03.2017 № 132, от 28.06.2017 № 337, от 18.10.2017 № 405, от 28.12.2017 № 654, от 28.02.2018 № 100) –(далее – Программа), следующие изменения:

* 1. В Паспорте Программы в позиции «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы»:
     1. В предложении «Объем бюджетных ассигнований Программы составляет 22 707,327 тыс. руб., в том числе по годам:» цифру «22 707,327» заменить на цифру «23 473,551».
     2. В предложении «2018 год – 4 626,800 тыс. руб.» цифру «4 626,800» заменить на цифру «5 393,024».
  2. В Разделе 9 Программы «Ресурсное обеспечение Программы»:
     1. В предложении «Всего на реализацию программных мероприятий предусмотрено выделение денежных средств бюджета 22 707,327 тыс. руб., в том числе   
        по годам:» цифру «22 707,327» заменить на цифру «23 473,551».
     2. В предложении «2018 год – 4 626,800 тыс. руб.» цифру «4 626,800» заменить на цифру «5 393,024».
  3. В разделе 3 Программы «Прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих изменения в сфере развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности» пункты 10, 11 изложить в следующей редакции:

| № п/п | Показатель (индикатор)  (наименование) | Ед. изм. | Значение индикатора  (целевого показателя)  по годам | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовый показатель на начало реализации Программы | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 10 | Ремонт участка труб хозяйственно - фекальной канализационной системы по адресу: дер. Лосево, ул. Новая, д.8- ул. Новая, д.6 | п.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 60 |
| 11 | Ремонт участка труб теплосети « транзит» с прокладкой дренажной сети от жилого дома по ул. Спортивная, д.6, до ввода в жилой дом по ул. Ленина, д.5 в г. Светогорске. | п.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 10000 |

* 1. В плане реализации мероприятий Программы пункты 9, 10, 11 изложить в следующей редакции:

| **№**  **п/п** | **Наименование работ** | **Адрес** | **Сумма тыс.руб.** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015г.** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 9 | Ремонт участка труб магистральной теплосети между домами № 14 и  № 24 ул.Красноармейская г.Светогорск  Общая протяженность: 70 п.м | ул.Красноармейская  г.Светогорск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Ремонт участка труб хозяйственно - фекальной канализационной системы по адресу: дер. Лосево, ул. Новая, д.8- ул. Новая, д.6  Общая протяженность: 178 м | Ул. Новая дер. Лосево | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 798,140 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Ремонт участка труб теплосети « транзит» с прокладкой дренажной сети от жилого дома по ул. Спортивная, д.6, до ввода в жилой дом по ул. Ленина, д.5 в г. Светогорске.  Общая протяженность: 80 м. | ул. Спортивная – ул. Ленина  г. Светогорск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 589,618 | 0,0 | 0,0 |

* 1. Позицию «Итого по годам» изложить в следующей редакции:

| **№**  **п/п** | **Наименование работ** | **Адрес** | **Сумма тыс.руб.** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015г.** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  | **Итого по годам** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2015** | **1 615,357** | **1 615,357** |  |  |  |  |  |
|  | **2016** | **3 696,000** |  | **3 696,000** |  |  |  |  |
|  | **2017** | **3 843,570** |  |  | **3843,570** |  |  |  |
|  | **2018** | **5 393,024** |  |  |  | **5 393,024** |  |  |
|  | **2019** | **4 462,800** |  |  |  |  | **4 462,800** |  |
|  | **2020** | **4 462,800** |  |  |  |  |  | **4 462,800** |
|  | **ИТОГО** | **23 473,551** | **1 615,357** | **3 696,000** | **3843,570** | **5 393,024** | **4 462,800** | **4 462,800** |

1. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вуокса» и разместить   
   на официальном сайте МО «Светогорское городское поселение»   
   <http://www.mo-svetogorsk.ru/> в разделе «Документы/Нормативные правовые акты».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ренжина А.А.

Глава администрации С.В. Давыдов

Исполнитель: А.Ю. Антонова

Согласовано: А.А. Ренжин Н.В. Ковшарь Г.Е. Горюнова Н.Л. Захарова

Разослано: в дело, ОГХ, СФ, СЭР МЗ, СБУ, пресс-центр «Вуокса», регистр МНПА, сайт