## виды работ
II. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2018 году
№ п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [6 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов |  | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Проектные работы(ФОНД) |  | комментарии Комитета
|  |  | Всего работ по инженерным системам | в том числе
|  |  |  | ремонт сетей газоснабжения | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт систем водоотведения
|  | руб. | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб.
1 | пгт Лесогорский, ул. Гагарина, д.13 | 721046.49 | [20 empty] | 721046.49
2 | Г. Светогорск, ул. Кирова, д. 1 | 48275044.9 | 25443158.82 |  | 3378483.96 | 12606893.44 | 3952988.2 | 2935011.64 | 2569781.58 |  |  |  |  | 2489.12 | 22769046.36 | [6 empty] | 62839.72
3 | Г. Светогорск, ул. Красноармейская, д.26 | 678064.49 | 0 | [19 empty] | 678064.49
4 | пгт Лесогорский, Ленинградское ш., д.32 | 894400.36 | [20 empty] | 894400.36
5 | Г. Светогорск, ул. Победы, д. 27 | 20995289.24 | 9452551.66 |  | 1433105.28 | 5411987.4 | 690668.16 | 1296488.42 | 620302.4 | [6 empty] | 1977 | 11480621.2 |  |  |  |  | 62116.38 |  |  | в эл вкл. уу.
6 | Г. Светогорск, ул. Победы, д.21 | 1227712.53 | [20 empty] | 1227712.53
7 | Г. Светогорск, ул. Победы, д.23 | 1202028.27 | [20 empty] | 1202028.27
8 | Г. Светогорск, ул. Победы, д.29а | 632465.74 | [20 empty] | 632465.74
9 | Г. Светогорск, ул. Пограничная, д.7 | 1157021.01 | [20 empty] | 1157021.01
10 | Г. Светогорск, ул. Пограничная, д. 1 | 20813536.2 | 9299516.28 |  | 1259608.7 | 4924770.12 | 971084.54 | 1496208.14 | 647844.78 | [6 empty] | 1977 | 11314415.84 |  |  |  |  | 199604.08 |  |  | уу на тс
11 | Г. Светогорск, ул. Пограничная, д. 3 | 23559648.72 | 11736034.56 |  | 2744153.72 | 6135009.98 | 718663.66 | 1517352.56 | 620854.64 | [6 empty] | 1977 | 11572074.74 |  |  |  |  | 251539.42 |  |  | в эл вкл. уу.; уу на тс и хвс
Итого по муниципальному образованию |  | 120156257.95 | 55931261.32 | 0 | 8815351.66 | 29078660.94 | 6333404.56 | 7245060.76 | 4458783.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2489.12 | 22769046.36 | 5931 | 34367111.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576099.6 | 6512738.89 | 0 | 0

## характеристика МКД
Утвержден постановлением
(приложение)
Краткосрочный план реализации в 2018 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области
I. Перечень многоквратирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2018 году
№ п\п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | способ формирования фонда капитального ремонта
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. |  |  | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | пгт. Лесогорский, ул. Гагарина, д.13 | 1982 |  | Кирпич | 5 | 8 | 9083.5 | 6440.3 | 4390.5 | 295 | 721046.49 | 0 | 0 | 0 | 721046.49 | 79.3798 | 24445 | 30.12.2019 | РО
2 | Г. Светогорск, ул. Кирова, д. 1 | 1983 |  | Кирпич | 5 | 8 | 9083.5 | 6440.3 | 4390.5 | 295 | 48275044.9 | 0 | 0 | 0 | 48275044.9 | 5314.5863 | 24445 | 30.12.2019 | РО
3 | Г. Светогорск, ул. Красноармейская, д.26 | 1984 |  | панель | 9 | 3 | 4709.1 | 4709.1 | 3935.5 | 227 | 678064.49 | 0 | 0 | 0 | 678064.49 | 143.9903 | 24445 | 30.12.2019 | РО
4 | пгт. Лесогорский, ул. Ленинградское ш., д.32 | 1985 |  | панель | 9 | 3 | 4709.1 | 4709.1 | 3935.5 | 227 | 894400.36 | 0 | 0 | 0 | 894400.36 | 189.9302 | 24445 | 30.12.2019 | РО
5 | Г. Светогорск, ул. Победы, д. 27 | 1968 |  | Кирпич | 5 | 4 | 4362.45 | 2562.11 | 2033.86 | 109 | 20995289.24 | 0 | 0 | 0 | 20995289.24 | 4812.7289 | 24445 | 30.12.2019 | РО
6 | Г. Светогорск, ул. Победы, д.21 | 1969 |  | Кирпич | 5 | 4 | 4362.45 | 2562.11 | 2033.86 | 109 | 1227712.53 | 0 | 0 | 0 | 1227712.53 | 281.4273 | 24445 | 30.12.2019 | РО
7 | Г. Светогорск, ул. Победы, д.23 | 1970 |  | Кирпич | 5 | 4 | 4362.45 | 2562.11 | 2033.86 | 109 | 1202028.27 | 0 | 0 | 0 | 1202028.27 | 275.5397 | 24445 | 30.12.2019 | РО
8 | Г. Светогорск, ул. Победы, д.29а | 1971 |  | Кирпич | 5 | 4 | 4362.45 | 2562.11 | 2033.86 | 109 | 632465.74 | 0 | 0 | 0 | 632465.74 | 144.9795 | 24445 | 30.12.2019 | РО
9 | Г. Светогорск, ул. Пограничная, д.7 | 1972 |  | Кирпич | 5 | 4 | 4362.45 | 2562.11 | 2033.86 | 109 | 1157021.01 | 0 | 0 | 0 | 1157021.01 | 265.2228 | 24445 | 30.12.2019 | РО
10 | Г. Светогорск, ул. Пограничная, д. 1 | 1969 |  | Кирпич | 5 | 4 | 5234.94 | 2621.16 | 2392.42 | 132 | 20813536.2 | 0 | 0 | 0 | 20813536.2 | 3975.8882 | 24445 | 30.12.2019 | РО
11 | Г. Светогорск, ул. Пограничная, д. 3 | 1971 |  | Кирпич | 5 | 4 | 4362.45 | 3125.09 | 2643.44 | 109 | 23559648.72 | 0 | 0 | 0 | 23559648.72 | 5400.5544 | 24445 | 30.12.2019 | РО
Итого по муниципальному образованию | [6 empty] | 58994.84 | 40855.6 | 31857.16 | 1830 | 120156257.95 | 0 | 0 | 0 | 120156257.95 | 2036.7249 | х | х | х