Администрация

муниципального образования

«Светогорское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 04.07.2019 | № | 293 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение правопорядка, профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и межнациональных отношений в МО «Светогорское городское поселение» за 1-ое полугодие 2019 г. |

В соответствии с постановлением администрации МО «Светогорское городское поселение» от 12.09.2013 № 255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  
и оценки эффективности муниципальных  программ в МО «Светогорское городское поселение», администрация МО «Светогорское городское поселение» (в редакции постановлений от 30.09.2013 №265; от 15.10.2015 №384), администрация 
МО «Светогорское городское поселение»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить  отчет  за 1-ое полугодие   2019 года  о  реализации мероприятий

муниципальной программы «Обеспечение правопорядка, профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и межнациональных отношений в МО «Светогорское городское поселение», утвержденной постановлением администрации МО «Светогорское городское поселение» от 13.08.2014 № 265, (в редакции постановлений от 14.11.2014 № 392; от 08.10.2015 № 373; от 20.01.2016 № 30, от 03.08.2016 №451, от 25.01 2017 № 60, от 31.01.2018 №55, от 03.04.2018 №153, от 27.07.2018 № 376, от 25.12.2018 № 660, от 23.01.2019 № 40), в соответствии с приложением 1.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО «Светогорское городское поселение». www.mo-svetogorsk.ru в разделе «Документы/Нормативные правовые акты».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                               С.В. Давыдов

Приложение 1

к постановлению администрации МО

«Светогорское городское поселение»

от «4»  июля 2019 №293

ОТЧЕТ

о  реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение правопорядка,  профилактика правонарушений,  терроризма, экстремизма и межнациональных отношений в МО «Светогорское городское поселение»  по итогам 1-го полугодия 2019 год

| Мероприятия | Объем финансирования План на 2019 год (тыс.руб.) | Объем финансирования Факт за 2019 год (тыс. руб.) (нарастающим итогам) | Отчет о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | Фед. бюджет | Обл. бюджет | местный бюджет | Прочие | всего | Фед. бюджет | Обл. бюджет | местный бюджет | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Расширение аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы (АПК АИС) «Безопасный город». | 300.0 | - | - | 300.0 | - | - | - | - | - | - | Планируется в 3 м квартале |
| Обслуживание аппаратно - программного комплекса автоматизированной системы (АПК АИС) «Безопасный город» | 275,0 | - | - | 275,0 | - | 114.583 | - | - | 114.584 | - | Выполнение мероприятий согласно тех. задания ежемесячно в течение года |
| Обеспечение деятельности добровольной народной дружины (ДНД) г. Светогорска | 15.0 | - | - | 15.0 | - | - | - | - | - | - | Планируется в 4-м квартале |
| Изготовление Памятки для обучения населения способам защиты при угрозе тер. актов и возникновении ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2019 году не планируется |
| Итого 2019 год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал | 590.0 | - - | - - | 590.0 | - - | 114.583 45.833 68750 | - | - | 114.584 45.833 68751 | - - |  |

Главный специалист сектора по делам  ГОЧС                                                                                                            Иванов Н.В.

# Text boxes

Исполнитель: Иванов Н.В..

Согласовано:  Захарова Н.Л.    Ковшарь Н.В.      Горюнова Г.Е.

Разослано..:  в дело, сектор ГОЧС, СЭР, СБУ, СФ, сайт МО