Порядок разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области

(в редакции пост. от 15.10.2015 №384, от 10.02.2020 №59, от 20.04.2020 №200)

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области (далее - муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

1.2. Муниципальной программой является система мероприятий, согласованных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности жизнедеятельности на территории муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области.

1.3. Муниципальная программа может включать подпрограммы, содержащие, в том числе, ведомственные целевые программы, а также отдельные мероприятия органов исполнительной власти муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области (далее - подпрограммы).

1.4. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

1.5. Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке:

## - муниципальная программа муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области - утвержденный постановлением администрации МО «Светогорское городское поселение» документ стратегического планирования, определяющий комплекс мероприятий, обоснованных и согласованных по ресурсам, срокам и исполнителям, обеспечивающих эффективное решение приоритетных социально-экономических задач;

- инициаторы разработки муниципальной программы - структурные подразделения администрации МО «Светогорское городское поселение»;

- заказчик муниципальной программы – администрация муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области (далее – администрация МО «Светогорское городское поселение»);

- ответственный исполнитель - структурные подразделения администрации 
МО «Светогорское городское поселение»; (пункт в ред.пост. от 10.02.2020 №59)

- соисполнитель - муниципальные учреждения, предприятия и организации, выполняющие и (или) обеспечивающие выполнение программных мероприятий;

- координатор муниципальной программы – структурное подразделение администрации МО «Светогорское городское поселение», которое организует взаимодействие соисполнителей и участников муниципальной программы при ее реализации, обеспечивает разработку, выполнение и при необходимости корректировку муниципальной программы, несет ответственность за реализацию муниципальной программы;

- Утратил силу.

1.6. Утратил силу.

1.5.1. Муниципальная программа разрабатывается на шестилетний период.

Муниципальная программа корректируется ежегодно, в том числе путем исключения мероприятий, реализация которых осуществлялась в прошедшем году, и дополнения муниципальной программы мероприятиями шестого года.  Корректировка муниципальной программы путем исключения мероприятий, реализация которых осуществлялась в прошедшем году, и дополнения муниципальной программы мероприятиями шестого года (далее – ежегодная корректировка муниципальной программы) осуществляется один раз в год до 10 октября текущего года. (пункт введен пост. от 10.02.2020 №59)

## 2. Требования к содержанию муниципальной программы, порядок принятия решения о разработке муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа разрабатывается исходя из основных направлений деятельности МО «Светогорское городское поселение» на соответствующий период, федеральных, областных законов, решений совета депутатов муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области, постановлений и распоряжений администрации МО «Светогорское городское поселение». (пункт в ред.пост. от 15.10.2015 №384)

Необходимость разработки муниципальной программы определяется на основании данных мониторинга социальных и экономических процессов, исследований социального и экономического развития МО «Светогорское городское поселение».

Решение о разработке муниципальной программы принимается при условии возможности и целесообразности устранения выявленных проблем программно-целевыми методами.

Решение о разработке муниципальной программы принимается в виде распоряжения администрации МО «Светогорское городское поселение»(.

2.2. Муниципальная программа включает следующие обязательные разделы:

а) паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

б) краткую характеристику текущего состояния с указанием основных проблем соответствующей сферы социально-экономического развития МО «Светогорское городское поселение», которые предполагается решать в рамках муниципальной программы. Помимо качественных оценок и выводов должны быть представлены значения наиболее важных количественных показателей, характеризующих данную сферу развития муниципального образования;

в) приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных целей и задач муниципальной программы;

г) перечень целевых индикаторов, показателей муниципальной программы и подпрограмм и их значениях по годам реализации по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

д) сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей и индикаторов муниципальной программы;

е) перечень и характеристику подпрограмм, ведомственных целевых программ;

Характеристика подпрограммы, включает:

- паспорт подпрограммы по форме согласно Приложению 1а к Порядку;

- характеристику текущего состояния и основные проблемы соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования, которые предполагается решать в рамках подпрограммы;

- цели и задачи подпрограммы (для обеспечения взаимоувязанности в качестве целей подпрограммы рекомендуется брать соответствующие задачи муниципальной программы, а задачи подпрограммы формулировать в соответствии с наименованиями основных мероприятий);

- сроки и этапы реализации подпрограммы.

Характеристику ведомственной целевой программы, включенной в муниципальную программу.

Ведомственные целевые программы включаются в состав муниципальной программы в качестве основного мероприятия, представляющего собой комплекс мероприятий.

Разработка и реализация ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу, осуществляется в порядке, установленном постановлением администрации 
МО «Светогорское городское поселение» для ведомственных целевых программ.

ж) перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации, объемов финансирования, исполнителей мероприятий, индикаторов по форме согласно приложению 4 к Порядку.

Перечень проектов, включенных в муниципальную программу, с указанием сроков их реализации, объемов финансирования, исполнителей мероприятий, индикаторов.

В составе основных мероприятий могут отражаться как мероприятия, требующие финансирования из бюджета, так и мероприятия нефинансового характера, необходимых для достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).

В муниципальную программу могут включаться проекты как требующие финансирования из бюджета, так и не требующие финансирования из бюджета.

з) информацию по ресурсному обеспечению за счет средств федерального бюджета, областного бюджета Ленинградской области, бюджета МО «Выборгский район», бюджета МО «Светогорское городское поселение» и прочих источников (с расшифровкой в разрезе подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы).

(пункт в ред.пост. от 10.02.2020 №59)

2.3. При подготовке муниципальной программы разрабатываются следующие дополнительные и обосновывающие материалы:

а) обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей муниципальной программы по этапам ее реализации и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение;

б) описание мер муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы;

в) оценка планируемой эффективности муниципальной программы;

г) в случае использования налоговых, кредитных и иных инструментов, а также в случае предоставления субсидий юридическим лицам и(или) физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг - обоснование необходимости применения указанных инструментов для достижения цели и конечных результатов муниципальной программы с финансовой оценкой по годам и этапам ее реализации.

Дополнительные и обосновывающие материалы не входят в состав муниципальной программы.

(пункт введен пост. от 15.10.2015 №384)

2.4. Муниципальная  программа может содержать:

- в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и(или) физическим лицам - прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы;

- утратил силу;

- в случае участия в реализации муниципальной программы муниципальных корпораций, акционерных обществ с муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов - соответствующую информацию, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию муниципальной программы.

2.5. В случае предоставления в рамках муниципальной программы субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам порядок их предоставления устанавливается нормативным правовым актом администрации 
МО «Светогорское городское поселение». В наименовании порядка предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам указывается наименование муниципальной программы, в тексте порядка указывается наименование подпрограммы, в рамках которой осуществляется предоставление. (пункт в ред.пост. от 10.02.2020 №59)

2.6. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы должны:

- количественно характеризовать ход реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы;

- отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

- иметь количественное значение;

- непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы;

- утратил силу.

2.7. В перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

- рассчитываются по методикам, принятым международными организациями;

- определяются на основе данных статистического наблюдения;

- рассчитываются по методикам, включенным в состав муниципальной программы.

2.8. Отражение в муниципальной программе расходов на ее реализацию осуществляется в соответствии с частью 4 «Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ» Порядка по форме согласно Приложению 4 к настоящему Порядку. (пункт в ред.пост. от 10.02.2020 №59)

2.9. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие МО «Светогорское городское поселение» и обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории. (пункт в ред.пост. от 15.10.2015 №384)

2.10. Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.

В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы применяются:

- критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие МО «Светогорское городское поселение» в целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики МО «Светогорское городское поселение», включающие прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики МО «Светогорское городское поселение»;

- критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

## 3. Основание и этапы разработки муниципальной программы

3.1. Разработка муниципальной программы осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого администрацией МО «Светогорское городское поселение».

Проект перечня муниципальных программ формируется сектором экономического развития и муниципальных закупок администрации МО «Светогорское городское поселение» (далее - сектор экономического развития) совместно с сектором финансов администрации МО «Светогорское городское поселение» (далее - сектор финансов) на основании положений федеральных законов и областных законов, предусматривающих реализацию государственных программ, во исполнение отдельных решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Губернатора Ленинградской области и Правительства Ленинградской области, нормативных правовых актов органов местного самоуправления с учетом предложений инициаторов разработки муниципальной программы. (пункт в ред.пост. от 10.02.2020 №59)

Перечень муниципальных программ должен быть размещен на официальном сайте МО «Светогорское городское поселение» в сети Интернет. (пункт введен пост. от 10.02.2020 №59)

Внесение изменений в перечень муниципальных программ осуществляется по решению администрации МО «Светогорское городское поселение» до 10 октября года текущего финансового года, на основании предложений сектора экономического развития.

(пункт в ред.пост. от 15.10.2015 №384)

3.2. Перечень муниципальных программ содержит:

- наименования муниципальных программ;

- наименования ответственных исполнителей муниципальных программ;

- основные направления социально-экономического развития МО «Светогорское городское поселение».

3.3. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в форме проекта постановления администрации МО «Светогорское городское поселение» в срок до 01 августа года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы. (пункт в ред.пост. от 10.02.2020 №59)

3.4. Разработанный в соответствии с требованиями настоящего порядка проект муниципальной программы, согласованный с заместителем главы администрации 
МО «Светогорское городское поселение» по направлению деятельности, выносится на общественное обсуждение.

Для проведения общественного обсуждения ответственный исполнитель размещает проект муниципальной программы, а также информацию о порядке представления предложений и замечаний по проекту муниципальной программы на официальном сайте 
МО «Светогорское городское поселение» в сети Интернет.

Общественное обсуждение осуществляется в срок не менее 15 рабочих дней со дня размещения проекта муниципальной программы на официальном сайте МО «Светогорское городское поселение» в сети Интернет.

Ответственный исполнитель рассматривает поступившие предложения и замечания по проекту муниципальной программы в течение 3х рабочих дней со дня поступления и дорабатывает проект с учетом поступивших предложений и замечаний.

В случае если поступившие предложения и замечания ответственным исполнителем не принимаются, такие предложения и замечания и заключение ответственного исполнителя на предложения и замечания прилагаются к проекту муниципальной программы. (пункт в ред.пост. от 10.02.2020 №59)

3.5. 	После общественного обсуждения проекта муниципальной программы ответственный исполнитель направляет проект постановления администрации 
МО «Светогорское городское поселение» на согласование в сектор бухгалтерского учета, сектор финансов, сектор экономического развития. (пункт в ред.пост. от 10.02.2020 №59

3.6. К проекту муниципальной программы в обязательном порядке прилагаются:

3.6.1.	Пояснительная записка.

3.6.2.	Документы, подтверждающие намерения органов исполнительной власти Ленинградской области, Выборгского района и организаций участвовать в финансировании муниципальной программы (в случае привлечения к ресурсному обеспечению средств федерального, областного, районного бюджетов и внебюджетных источников). (пункт введен пост. от 15.10.2015№384)

3.6.3. Замечания и предложения, а также заключение ответственного исполнителя, на замечания и предложения по проекту муниципальной программы (в случае если поступившие в ходе общественного обсуждения замечания и предложения не приняты). (пункт введен пост. от 10.02.2020 №59)

3.7.	Сектор экономического развития в течение 5 рабочих дней с момента поступления проекта муниципальной программы осуществляют его рассмотрение, учитывая:

3.7.1.	Соответствие цели муниципальной программы и/или достижение конкретной задачи муниципальной программы.

3.7.2.	Соответствие проекта муниципальной программы требованиям настоящего порядка.

3.7.3.	Соответствие целевых показателей (индикаторов).

3.7.4.	Соответствие основных программных мероприятий целям и задачам муниципальной программы.

3.7.5.	Отсутствие дублирования программных мероприятий в иных муниципальных программах.

(пункт введен пост. от 15.10.2015№384)

3.8.	В случае поступления замечаний и предложений от сектора экономического развития ответственный исполнитель обеспечивает доработку проекта муниципальной программы и направляет его на повторное согласование в сектор экономического развития в течение 3-х рабочих дней со дня получения замечаний. (пункт введен пост. от 15.10.2015№384)

3.9.	Согласованный с сектором экономического развития проект муниципальной программы ответственным исполнителем направляется на согласование в сектор бухгалтерского учета, сектор финансов с приложением материалов, обосновывающих заявленную потребность в финансировании. (пункт введен пост. от 15.10.2015№384)

3.10.	Сектор бухгалтерского учета, сектор финансов в течение 7 рабочих дней с момента поступления проекта муниципальной программы осуществляет его рассмотрение, учитывая:

3.10.1.	 Соответствие основных программных мероприятий целям и задачам программы.

3.10.2.	Отсутствие дублирования программных мероприятий в иных муниципальных программах.

3.10.3.	Соответствие программных мероприятий расходным обязательствам

МО «Светогорское городское поселение».

3.10.4.	Обоснованность потребности в финансовых ресурсах на реализацию программы.

(пункт введен пост. от 15.10.2015№384)

3.11.	В случае поступления замечаний и предложений от сектора бухгалтерского учета, сектора финансов ответственный исполнитель обеспечивает доработку проекта муниципальной программы и направляет его на повторное согласование в течение 3-х рабочих дней со дня получения замечаний и предложений. (пункт введен пост. от 15.10.2015№384)

3.12.	Согласованный заместителем главы администрации, сектором экономического развития, сектором бухгалтерского учета, сектором финансов проект муниципальной программы направляется для утверждения главой администрации МО «Светогорское городское поселение». (пункт введен пост. от 15.10.2015№384)

3.13.	Муниципальная программа утверждается постановлением администрации 
МО «Светогорское городское поселение». (пункт введен пост. от 15.10.2015№384)

3.14. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации, начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению не позднее 10 октября текущего года. (пункт введен пост. от 15.10.2015№384)

3.15. Изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению в течение финансового года. (пункт введен пост. от 15.10.2015№384)

3.16.	Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется ответственным исполнителем в следующем порядке:

3.16.1. Внесение изменений в муниципальную программу путем изложения в новой редакции не допускается.

Структурная единица муниципальной программы может быть изложена в новой редакции только в случае существенных изменений.

Внесение изменений в параметры муниципальной программы, относящиеся к завершившемуся финансовому году, не допускается.

3.16.2. Проект постановления о внесении изменений в муниципальную программу, согласованный с заместителем главы администрации, направляется на согласование в сектор экономического развития, сектор бухгалтерского учета, сектор финансов.

3.16.3.	В случае поступления замечаний и предложений ответственный исполнитель обеспечивает доработку проекта постановления о внесении изменений в муниципальную программу и направляет его на повторное согласование в течение 3-х рабочих дней со дня получения замечаний и предложений.

3.16.4.	Согласованный заместителем главы администрации, сектором экономического развития, сектором бухгалтерского учета, сектором финансов проект постановления о внесении изменений в муниципальную программу направляется для утверждения главой администрации МО «Светогорское городское поселение».

(пункт введен пост. от 15.10.2015№384)

3.17.	Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в следующих случаях:

3.17.1.	Необходимости изменения (уточнения) цели, задач муниципальной программы.

3.17.2.	Необходимости внесения изменений в целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы.

3.17.3.	Необходимости корректировки перечня программных мероприятий для обеспечения достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

3.17.4.	Исключения мероприятий из муниципальной программы, выполнение которых становится невозможным или нецелесообразным.

3.17.5.	Исключения или перераспределения части полномочий ответственного исполнителя, в пределах которых реализуется муниципальная программа.

3.17.6.	Изменения (уточнения) объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.

(пункт введен пост. от 15.10.2015№384)

3.18.	В случае внесения изменений в объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы одновременно пересматриваются целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы, ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы и показатели социально-экономической эффективности. (пункт введен пост. от 15.10.2015№384)

3.18.1. Ответственный исполнитель в срок не более 5 рабочих дней после утверждения постановления о внесении изменений в программу, готовит полный текст муниципальной программы в новой редакции со всеми внесенными изменениями и размещает на официальном сайте МО «Светогорское городское поселение» в сети Интернет. (пункт введен пост. от 10.02.2020 №59)

3.19.	Муниципальная программа подлежит досрочному прекращению в следующих случаях:

3.19.1.	Изменения (уточнения) стратегических приоритетов социально-экономического развития МО «Светогорское городское поселения».

3.19.2.	Принятия главой администрации МО «Светогорское городское поселение» решения о необходимости досрочного прекращения муниципальной программы в связи с низким уровнем эффективности, определенным на основании годового отчета о ходе реализации муниципальной программы, и невозможности ее корректировки по причине ограниченности финансовых ресурсов.

(пункт введен пост. от 15.10.2015№384)

3.20.	В случае досрочного прекращения муниципальной программы ответственным исполнителем должны быть приняты решения относительно порядка завершения выполнения либо расторжения всех заключенных в рамках реализации данной муниципальной программы контрактов. (пункт введен пост. от 15.10.2015№384).

## 4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета Ленинградской области, местного бюджета МО «Светогорское городское поселение» и прочих источников. (пункт введен пост. от 15.10.2015№384).

В составе расходов на реализацию муниципальных программ отражаются:

расходы федерального бюджета – в части планируемых межбюджетных трансфертов местному бюджету, а также расходов на мероприятия, финансируемые напрямую из федерального бюджета;

расходы областного бюджета – в части планируемых ассигнований областного бюджета на реализацию мероприятий, в составе расходов областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований отражаются расчетные объемы дотаций (частей дотаций) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа), замененных дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц;

расходы местного бюджета – в части планируемых ассигнований местного бюджета на реализацию мероприятий, а также в части планируемых (прогнозируемых) объемов софинансирования мероприятий, для осуществления которых предоставляются субсидии из областного бюджета;

расходы прочих источников – в части расходов иных организаций по мероприятиям, реализуемым при финансовом или организационном участии соисполнителей муниципальной программы.

(пункт введен пост. от 10.02.2020 №59)

4.2. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств МО «Светогорское городское поселение» осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета МО «Светогорское городское поселение» (далее - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением совета депутатов муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области о местном бюджете МО «Светогорское городское поселение» в составе ведомственной структуры расходов на очередной финансовый год и на плановый период. (пункт в ред.пост. от 15.10.2015№384).

4.3. Внесение изменений в муниципальные программы может является основанием для подготовки проекта решения совета депутатов муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области о внесении изменений в бюджет МО «Светогорское городское поселение» в соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области, утвержденном решением совета депутатов муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 10.12.2013 №40. (пункт в ред.пост. от 15.10.2015№384)

4.4. Финансирование подпрограмм, включенных в состав муниципальной программы, осуществляется в порядке и за счет средств, предусмотренных соответственно для подпрограмм.

4.5. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами МО «Светогорское городское поселение», регулирующими порядок составления проекта бюджета муниципального образования и планирование бюджетных ассигнований.

4.6. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением совета депутатов муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области о местном бюджете МО «Светогорское городское поселение» не позднее 3х месяцев со дня вступления его в силу, для чего ответственный исполнитель в трехмесячный срок после вступления в силу решения о бюджете вносит в муниципальную программу изменения по объемам и составу мероприятий в соответствии с настоящим Порядком. (пункт введен пост. от 10.02.2020 №59)

## 5. Управление и контроль реализации муниципальной программы

5.1. Реализация муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы, разрабатываемым на весь период реализации муниципальной программы и содержащим перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием сроков, ожидаемых результатов, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников.

План реализации муниципальной программы разрабатывается в соответствии с формой согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

План реализации муниципальной программы утверждается в составе муниципальной программы.

(пункт в ред.пост. от 15.10.2015№384)

5.2. Ответственный исполнитель несет ответственность за достижение цели муниципальной программы, установленных значений целевых показателей (индикаторов), а также за предоставление сведений о ходе реализации муниципальной программы.

Отдельные функции по реализации муниципальной программы могут осуществляться подведомственными муниципальными учреждениями или организациями на основании контрактов, заключаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(пункт в ред.пост. от 15.10.2015№384)

5.3. Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляется соответствующим ответственным исполнителем.

Ответственный исполнитель осуществляет мониторинг, формирует отчеты о реализации программы. Отчетными периодами реализации программы являются: 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев и год.

(пункт в ред.пост. от 15.10.2015№384)

5.4. Ответственный исполнитель до 12 января года, следующего за отчетным, разрабатывает и утверждает годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы и отчет о достижении показателей социальной, бюджетной и экономической эффективности по муниципальной программе (далее – годовой отчет) и направляет указанный годовой отчет в секторы экономического развития, бухгалтерского учета и финансов. (пункт в ред.пост. от 10.02.2020 №59)

Ответственный исполнитель до 5 числа месяца, следующего за отчетным, разрабатывает и утверждает квартальный отчет о ходе реализации и направляет указанный отчет в секторы экономического развития, бухгалтерского учета и финансов.

Отчеты предоставляется в соответствии с формой (Приложение 3 к настоящему порядку), годовой отчет дополнительно содержит пояснительную записку, которая включает в себя:

- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период в целом, в том числе за счет бюджетных ассигнований отчетного периода;

- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств;

- информацию об изменениях, внесенных в муниципальную программу;

- иную информацию.

Отчеты о ходе реализации муниципальных программ размещается на официальном сайте МО «Светогорское городское поселение» в сети Интернет.

5.4.1. В целях подготовки информации об оценке эффективности муниципальных программ к проекту бюджета на очередной финансовый год и плановый период, ответственные исполнители при разработке отчетов о ходе реализации муниципальных программ за 9 месяцев текущего года разрабатывают и утверждают отчет достижения показателей социальной, бюджетной и экономической эффективности по муниципальной программе за 9 месяцев текущего года. (пункт введен пост. от 15.10.2015№384).

5.4.2. По муниципальным программам, реализация которых завершается в отчетном году, дополнительно к годовому отчету ответственный исполнитель готовит и до 15 января года, следующего за отчетным, представляет в сектор экономического развития, сектор бухгалтерского учета, сектор финансов итоговый отчет о реализации муниципальной программы за весь период ее реализации. Разработка итогового отчета осуществляется в соответствии с требованиями к годовому отчету. (пункт введен пост. от 15.10.2015№384).

5.5. Доклад ответственного исполнителя о ходе реализации муниципальной программы при необходимости заслушивается на совете депутатов муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области.

5.6. Не менее чем за 15 дней до дня рассмотрения доклада ответственного исполнителя о ходе реализации муниципальной программы на совете депутатов муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области ответственный исполнитель направляет соответствующие материалы в совет депутатов муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области, секторы экономического развития и финансов. (пункт в ред.пост. от 10.02.2020 №59

Сектор экономического развития и сектор финансов не позднее чем за 15 дней до дня рассмотрения доклада ответственного исполнителя о ходе реализации муниципальной программы представляют в совет депутатов муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области заключение на указанные материалы. (пункт в ред.пост. от 10.02.2020 №59

5.7. Сектор финансов до 20 января года, следующего за отчетным, представляет в сектор экономического развития информацию о расходах местного бюджета на реализацию муниципальных программ.

5.8. Сектор экономического развития ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, разрабатывает и представляет главе администрации сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных  программ, который содержит:

- сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

- сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за отчетный год;

- сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ;

- оценку деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальных программ;

- при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, сокращении (увеличении) финансирования и(или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.

5.8.1. В целях подготовки информации об оценке эффективности муниципальных программ к проекту бюджета на очередной финансовый год и плановый период, сектор экономического развития проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ на основе отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 9 месяцев текущего года, направленных ответственным исполнителем.

При оценке эффективности реализации муниципальных программ за 9 месяцев использовать следующие значения границ интервалов значений показателей (индикаторов) для определения уровня эффективности:

Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности определяется значением, соответствующим 71% плановому приросту показателя (индикатора) на соответствующий год; нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее 56% плановому приросту значения показателя на соответствующий год.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

значения 71% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы () составил не менее 71%, уровень финансирования реализации основных мероприятий всех подпрограмм муниципальной программы составил не менее 68%;

не менее 71% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

значения 60% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы () составил не менее 53%;

не менее 60% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

(пункт введен пост. от 15.10.2015№384).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в таблице 1, по формуле:

,

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

- плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или

(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, и сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограмм из всех источников ресурсного обеспечения в целом (бюджеты различных уровней, внебюджетные источники), по формуле:

,

где:

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период;

3) степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации муниципальной программы.

До начала очередного года реализации муниципальной программы ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) муниципальной программы (подпрограммы) определяет интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация муниципальной программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности;

удовлетворительным уровнем эффективности;

неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности определяется значением, соответствующим 95 процентному плановому приросту показателя (индикатора) на соответствующий год; нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее 75% плановому приросту значения показателя на соответствующий год.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

значения 95% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы () составил не менее 95%, уровень финансирования реализации основных мероприятий всех подпрограмм муниципальной программы составил не менее 90%;

не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

значения 80% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы () составил не менее 70%;

не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ размещается на официальном сайте муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области в сети Интернет.

5.9. В целях контроля реализации муниципальных программ сектор экономического развития осуществляет на постоянной основе мониторинг реализации муниципальных программ ответственным исполнителем и соисполнителями.

5.10. Сектор финансов представляет в сектор экономического развития информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части их финансового обеспечения.

5.11. По результатам оценки эффективности муниципальных программ администрацией МО «Светогорское городское поселение», может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

5.12. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета в части расходов, направляемых на финансирование муниципальных программ, осуществляется сектором финансов.

Внесение иных изменений в муниципальную программу, оказывающих влияние на параметры муниципальной программы, утвержденные постановлением администрации 
МО «Светогорское городское поселение», осуществляется по инициативе ответственного исполнителя, либо во исполнение поручений главы администрации, в том числе по результатам мониторинга реализации муниципальных программ, в соответствии с настоящим Порядком.

## 6. Полномочия органов исполнительной власти МО «Светогорское городское поселение» при разработке и реализации муниципальных программ

6.1. Ответственный исполнитель:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и направление в установленном порядке в администрацию МО «Светогорское городское поселение»;

организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу, несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

представляет по запросам сектора экономического развития сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности муниципальной программы;

подготавливает отчеты (квартальные и годовой) и представляет его в сектор экономического развития, сектор бухгалтерского учета и сектор финансов.

(пункт в ред.пост. от 15.10.2015 №384).

6.2. Соисполнители:

участвуют в разработке и осуществляют реализацию соответствующих подпрограмм либо отдельных мероприятий муниципальной программы;

представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки отчетов о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы;

согласовать перераспределение экономии бюджетных средств, возникшей при реализации соответствующих подпрограмм или отдельных мероприятий муниципальной программы. (пункт введен пост. от 10.02.2020 №59).

6.3. Участники муниципальной программы:

осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;

представляют ответственному исполнителю и соисполнителю необходимую информацию для подготовки отчетов о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю и соисполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

## Приложение 1

к Порядку

(Форма)

ПАСПОРТ

муниципальной программы МО «Светогорское городское поселение»

_____________________________________________________________

(наименование программы)

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Участники муниципальной программы |  |
| Подпрограммы муниципальной программы |  |
| Цели муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы |  |

Приложение 1а

к Порядку

(Форма)

ПАСПОРТ

подпрограммы

_____________________________________________________________

(наименование подпрограммы)

| Полное наименование подпрограммы |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы – соисполнитель муниципальной программы |  |
| Участники подпрограммы |  |
| Цели подпрограммы |  |
| Задачи подпрограммы |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы |  |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |  |
| Целевые показатели подпрограммы |  |

(пункт введен пост. от 10.02.2020 №59

## Приложение 2

## к Порядку

Отчет о достижении показателей социальной, бюджетной и экономической эффективности по муниципальной программе

_____________________________________________________________

(наименование программы)

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовое значение | Плановое значение | Фактическое значение |  |

(пункт в ред.пост. от 10.02.2020 №59)

Приложение №3

к Порядку

Отчет

о реализации мероприятий муниципальной программы

за _____________________________________________ года

(нарастающим итогом)

| (рублей) |
| --- |
| Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на ____________ год | Объем финансирования Факт за ____________________________________ года (нарастающим итогом) | Отчет о выполнении мероприятия |
|  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Примечание.

1. В разделе «Прочие» (графы 6, 11) указываются внебюджетные средства.

2. При несоответствии содержания отчетной формы плану мероприятий (графа 1) по каждому мероприятию дается разъяснение в прилагаемой пояснительной записке

3. В случае если таблица представлена более чем на одной странице, то на каждой последующей странице дублируются названия ее граф.

(прил. в ред.пост. от 15.10.2015 №384, от 20.04.2020 №200)

Приложение №4

к Порядку

План

реализации мероприятий муниципальной программы

_____________________________________________

(наименование программы)

(рублей)

| Мероприятие | Год реалии-зации | Планируемые объемы финансирования (тысяч рублей в действующих ценах года реализации мероприятия) | Индикаторы реализации (целевого задания) | Главный распорядитель бюджетных средств | Исполни-тель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

(прил. введено пост. от 15.10.2015 №384, от 20.04.2020 №200)

# Footnotes

( Распоряжение администрации МО «Светогорское городское поселение» разрабатывает структурное подразделение администрации МО «Светогорское городское поселение», ответственное за реализацию муниципальной программы.