Администрация
муниципального образования

«Светогорское городское поселение»

Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 19.01.2021 | № | 33 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских поселений на территории МО «Светогорское городское поселение» |

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.5.11 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации МО «Светогорское городское поселение» от 12.09.2013 № 255 (в ред. пост. от 30.09.2013 №265, от 15.10.2015 №384, от 10.02.2020 №59, от 20.04.2020 № 200, от 30.07.2020 №377), администрация МО «Светогорское городское поселение»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Принять к сведению информацию о достигнутых промежуточных результатах реализации мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских поселений на территории МО «Светогорское городское поселение» утверждённую постановлением администрации от 01.12.2014 № 411 (в редакции постановлений от 30.12.2015 № 512, от 12.02.2016 № 83, от 14.06.2016 № 311, от 19.08.2016. № 479, от 20.12.2016 № 724, от 21.03.2017 №149, от 07.09.2017 № 451, от 28.11.2017 № 595, от 19.03.2018 № 124, от 28.12.2018 № 667, от 11.03.2019 № 96, от 27.01.2020 № 29) за период 
с 2014 по 2020 годы (Приложение 1).

- Утвердить отчет о достижении показателей социальной, бюджетной 
и экономической эффективности муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских поселений на территории МО «Светогорское городское поселение» с 2015 по 2020 годы (Приложение 2).

- Считать удовлетворительной работу администрации МО «Светогорское городское поселение» по итогам реализации мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских поселений на территории МО «Светогорское городское поселение» за период с 2015 по 2020 годы.

- Разместить настоящее Постановление на официальном сайте 
МО "Светогорское городское поселение" (mo-svetogorsk.ru) и в сетевом издании «Официальный вестник муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области» (npavrlo.ru).

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы администрации 							А.А. Ренжин

Исполнитель: Сыса Ю.Н.

Согласовано: Андреева Л.А.	 Горюнова Г.Е. 		Ковшарь Н.В. 		 Пугачёва Е.М.

Разослано: дело, СФ, СЭР, СБУ, сайт npavrlo.ru, www.mo-svetogorsk.ru

Приложение 1 к постановлению администрации

МО «Светогорское городское поселение»

от «19» января 2021    № 33

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских поселений на территории МО «Светогорское городское поселение»» за период с 2015 по 2020 годы.

(рублей)

| Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Год реализации | Объем финансирования План | Объем финансирования Факт (нарастающим итогом) | Отчет о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Ремонт теплотрасс | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
| Ремонт сетей водопровода | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В 2015 году выполнялись работы по текущему ремонту (ремонт водопроводного колодца с установкой люков в р-не МКД №1,4,8 ул.Новая) в соответствии с п.4.2.7 Договора аренды № 143/2011 от 10.10.2011 г., заключенному между ОУИ МО «СГП» и ООО «СЖКХ» |
|  | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
| Ремонт канализационных сетей | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
| Ремонт дворовых территорий и проездов к домам, расположенным на территории дер.Лосево | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
| Установка детских площадок в дер. Лосево | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
| Строительство универсальной спортивной площадки в д. Лосево | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
| Капитальный ремонт объектов культуры (Лосевского сельского клуба, Лосевской сельской библиотеки) | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
| разработка проектно-сметной документации на ремонт помещений Лосевской сельской библиотеки | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
| 7.2. разработка проектно-сметной документации на ремонт помещений Лосевского сельского клуба | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
| 7.3 Ремонт объектов культуры (Лосевского сельского клуба, Лосевской сельской библиотеки) | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
| Обустройство детской игровой площадки в дер. Лосево «объем средств, привлекаемых из внебюджетных источников 151,4 тысячи рублей, в том числе трудовое участие юридических лиц- 131,4 тысячи рублей, 20,0 тысяч рублей трудовое участие физических лиц» | 2017 | 646800 | - | 439000 | 207800 | - | 646752 | - | 439000 | 207752 | - | Обустроена 1 детская игровая площадка, включающая в себя элементы: - качалка балансир- 2 шт.; -качели на стойках – 2 шт.; -детский игровой комплекс-1 шт.; -урна- 2 шт.;-скамья садово-парковая-3 шт.; -детский спортивный комплекс-1 шт. Площадка установлена на резиновое покрытие. Реализация мероприятия направлена на благоустройство территории сельского населенного пункта, создание условий для отдыха и развития детей, а также на увеличение количества детских игровых площадок на территории дер. Лосево. |
|  | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
| Восстановление природного ландшафта «Природно этнографический парк Лиетлахти» Светогорское городское поселение, массив Светогорский, уч-к Лиетлахти | 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В 2017 году проект не прошел конкурсный отбор, проектов грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2018 годы и на период до 2020 года» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области в 2017 году». |
|  | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
| Проверка сметной документации | 2017 | 20000 | - | - | 20000 | - | 20000 | - | - | 20000 | - | оказаны услуги по проверке 1 сметной документации |
|  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
| Поставка георешетки для укрепления склона детской площадки в дер.Лосево | 2017 | 16128 | - | - | 16128 | - | 16128 | - | - | 16128 | - | осуществлена закупка, установка 1 комплекта георешетки |
|  | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Реализация мероприятия осуществлена в 2017 году |
|  | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Реализация мероприятия осуществлена в 2017 году |
|  | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Реализация мероприятия осуществлена в 2017 году |
| Всего за 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего за 2016 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего за 2017 год |  | 682928 | 0 | 439000 | 243928 | 0 | 682880 | 0 | 439000 | 243880 | 0 |  |
| Всего за 2018 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего за 2019 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего за 2020 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по программе |  | 682928 | 0 | 439000 | 243928 | 0 | 682880 | 0 | 439000 | 243880 | 0 |  |

Приложение 2 к постановлению администрации

МО «Светогорское городское поселение»

от 19.01.2021 №33

Отчет о достижении показателей социальной, бюджетной и экономической эффективности по муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских поселений на территории МО «Светогорское городское поселение»» 
за период с 2015 по 2020 годы

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовое значение | Плановое значение | Фактическое значение |  |
| Рост отремонтированных теплотрасс составит | % | 10000 м | 0 | 0 | Отсутствие в бюджете МО денежных средств |
| рост количества площадок ТБО (для сбора мусора) составит | % | 2 шт. | 2 | 0 | Отсутствие в бюджете МО денежных средств |
| рост количества установленных игровых площадок для детей составит | % | 2 шт. | 2 | 1 | Отсутствие в бюджете МО денежных средств |
| рост отремонтированных (реконструированных) водопроводных сетей составит | % | 10000м | 15 | 0 | Отсутствие в бюджете МО денежных средств |
| рост отремонтированных (реконструированных) канализационных сетей составит | % | 20000м | 0 | 0 | Отсутствие в бюджете МО денежных средств |
| увеличение количества посещений (зрителей) мероприятий, в учреждениях культуры (относительно итогов предыдущего года, согласно формы отчетности 7-НК, 6-НК): | % | ФО 7-НК; 6-НК | 4 | 0 |  |
| увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом (относительно итогов предыдущего года, согласно формы отчетности 1-ФК): | % | ФО 1-ФК | 4 | 0 |  |