Администрация
муниципального образования

«Светогорское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 05.07.2024 | № | 300 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Управление и распоряжение муниципальным имуществом МО «Светогорское городское поселение» за 1 полугодие 2024 года |  |  |  |  |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса, руководствуясь Постановлением администрации от 12.09.2013 № 255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ МО «Светогорское городское поселение» (в ред. пост. от 30.09.2013 № 265, 15.10.2015 №384, от 10.02.2020 № 59, от 20.04.2020 № 200, от 30.07.2020 № 377, от 24.02.2022 № 64), администрация 
МО "Светогорское городское поселение"

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет за 1 полугодие 2024 года о реализации муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом МО «Светогорское городское поселение», утвержденной постановлением администрации МО «Светогорское городское поселение» от 10.10.2022 № 306 (с изменениями от 09.03.2023 № 60, от 06.04.2023 № 93, от 22.06.2023 № 175, от 02.11.2023 № 346, от 23.11.2023 № 418, от 21.12.2023 № 565 от 23.04.2024 № 201, от 22.05.2024 № 245) (Приложение).

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте МО "Светогорское городское поселение" (mo-svetogorsk.ru) и в сетевом издании «Официальный вестник муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области» (npavrlo.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

И. о. главы администрации						 		 Е.М. Пугачева

Исполнитель: Цурко А.А.

Согласовано:  Горюнова Г.Е. 	                 Ковшарь Н.В.

Разослано: дело, ОЗИМИ, сайт NPAVRLO.RU, www.mo-svetogorsk.ru,

Приложение к постановлению администрации

МО «Светогорское городское поселение»

от «5 » июля 2024  № 300

Отчет

о реализации муниципальной программы

Наименование программы: Управление и распоряжение муниципальным имуществом МО «Светогорское городское поселение»

Отчетный период: январь - июнь 2024 года

Ответственный исполнитель: отдел землепользования и муниципального имущества администрации муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области

| № | Наименование мероприятия, проекта | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (рублей) |  |  |  | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (рублей) |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (рублей) |  |  |  | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных гражданам в соответствии с областным законом от 14 октября 2008 года N 105-оз и областным законом от 17 июля 2018 года N 75-оз в рамках реализации подпрограммы "Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки" государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", утвержденной постановлением Правительства ЛО от 14 ноября 2013 года N 407» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проекта планировки и межевания территории г.п. Лесогорский | 0.0 | 0.0 | 2 508 988,94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 246 799,60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 246 799,60 | 0.0 | Подготовлен проект планировки и межевания территории г.п. Лесогорский |  |
| 1.2. | Разработка проектно – сметной документации на строительство транспортной инфраструктуры в гп. Лесогорский | 0.0 | 0.0 | 920 011,06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Реализация мероприятия 4 квартал 2024 |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Оценка муниципального имущества, проведение технической инвентаризации (паспортизации) объектов муниципальной недвижимости, топографическая съемка земельных участков, кадастровый учет земельных участков, изготовление технических планов на объекты недвижимости: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Постановка на кадастровый учет автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0.0 | 0.0 | 295 800,00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0.0 | Реализация мероприятия 3квартал 2024 |  |
| 1.2. | Постановка на кадастровый учет земельных участков | 0.0 | 0.0 | 415 000,00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0.0 | Реализация мероприятия 3 квартал 2024 г. |  |
| 1.3. | Проведение технической инвентаризации (паспортизации) объектов муниципальной недвижимости | 0.0 | 0.0 | 50 000,00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Реализация мероприятия 3 квартал 2024 г. |  |
| 1.4. | Оформление выморочного имущества (квартир) | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Реализация не запланирована на 2024 г. |  |
| 1.5. | Определение рыночной стоимости объектов недвижимости | 0,0 | 0,0 | 70 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация оставшихся мероприятий 3 квартал 2024 г. |  |
| 1.9. | Подготовка пакета документов для заключения договора на водопользование стока ливневой канализации в районе ул. Лесная, д. 3 в г. Светогорске | 0,0 | 0,0 | 410 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация 4 квартал 2024 |  |
| 2. Ремонт и содержание объектов собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание, обслуживание и ремонт объектов муниципального имущества | 0.0 | 0.0 | 1 000 000,00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0.0 | Реализация мероприятия в 3 – м и последующих кварталах 2024 г |  |
| 2.4. | Ремонт нежилого здания гп. Лесогорский, ул. Советов, 8 | 0.0 | 0.0 | 303 717,33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0.0 | Реализация мероприятий 3 квартал 2024 |  |
| 2.3. | Обслуживание газораспределительной сети в гп. Лесогорский, ул. Садовая, д. 16 и подводящего к котельной | 0.0 | 0.0 | 106 382,67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0.0 | Реализация мероприятия в 3 и последующих кварталах 2024 |  |
| 2.9. | Проведение технического освидетельствования оборудования, зданий и сооружений МО «Светогорское городское поселение» | 0,0 | 0,0 | 100 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятия 3 квартал 2024 |  |
|  | Всего по муниципальной программе | 0.0 | 0.0 | 6 179 900,00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 246 799,60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 246 799,60 | 0.0 |  |  |

Пояснительная записка.

Программа утверждена постановлением администрации МО «Светогорское городское поселение» от 10.10.2022 № 306 (с изменениями от 09.03.2023 № 60, от 06.04.2023 № 93, от 22.06.2023 № 175, от 02.11.2023 № 346, от 23.11.2023 № 418, от 21.12.2023 № 565, от 23.04.2024 № 201) .

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2024 год, составил 6 179 900,00 рублей, в том числе: федеральный бюджет – 0,0 рублей, областной бюджет – 0,0 рублей, местный бюджет – 6 179 900,00 рублей, прочие (внебюджетные) источники  – 0,0 рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы за I полугодия 2024 года составил 2 246 799,60 рублей (36,4 % от предусмотренного лимита), из них: федеральный бюджет – 0,0 рублей, областной бюджет – 0,0 рублей, местный бюджет – 0,0 рублей, прочие (внебюджетные) источники  – 0,0 рублей.

Мероприятия по муниципальной программе по содержанию муниципального имущества (оплата коммунальных платежей) не производилась из-за отсутствия установленного тарифа на водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение, в результате отсутствия тарифа, договора не были заключены. В настоящий момент договор на теплоснабжение заключен на сумму 938 590,80 руб., оплата - июль 2024 г.  Для реализации муниципальной программы по другим направлениям: направлены запрос на предоставление коммерческого предложения по определении рыночной оценки муниципального имущества, направлены обращения о заключении договоров на оказание услуг по изготовлению техническим планов нежилых помещений. Заключены договора на обслуживание газораспределительной сети оплата с 3 квартала 2024 г на сумму 106 382,67 руб. Заключен договор на проведение обследования с выдачей экспертного заключения по блок – модульной котельной на 99 000,0 руб., оплата 3 квартал 2024 г.

Исполнитель: Начальник ОЗИМИ Цурко А.А.