

Администрация  
муниципального образования

«Светогорское городское поселение»  
Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 23.04.2019 | **№** | 203 |
|  | | | |
| **О мерах по содействию избирательным комиссиям  в организации подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов  муниципального образования «Светогорское городское поселение»  Выборгского района Ленинградской области третьего созыва** | | | |

В соответствии с пунктом 16 статьи 20 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 12 статьи 28 областного закона от 15.05.2013 № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», областным законом от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», в целях содействия территориальной избирательной комиссии Выборгского муниципального района Ленинградской области (далее – ТИК ВМР ЛО), участковым избирательным комиссиям муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов, координации деятельности органов местного самоуправления, повышения правовой культуры и активности избирателей в ходе подготовки и проведения выборов, администрация муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Образовать рабочую группу по оказанию организационно-технического содействия ТИК ВМР ЛО и участковым избирательным комиссиям в период подготовки   
   и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области третьего созыва   
   и утвердить ее состав согласно приложению 1.
2. Утвердить список должностных лиц администрации муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области, ответственных за оказание содействия ТИК ВМР ЛО, участковым избирательным комиссиям в реализации полномочий в период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области третьего созыва согласно приложению 2.
3. Утвердить план мероприятий администрации муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области по содействию ТИК ВМР ЛО, участковым избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области третьего созыва согласно приложению 3.
4. Отделу по организационным и общим вопросам администрации   
   МО «Светогорское городское поселение» (Коневой Т.В.) во взаимодействии со структурными подразделениями администрации и отдела по управлению имуществом   
   МО "Светогорское городское поселение", а также с соответствующими комитетами   
   и отделами администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области, своевременно, в установленные законом сроки:
   * обеспечить первоочередное рассмотрение обращений, заявлений и жалоб, поступающих от граждан;
   * оказывать содействие ТИК ВМР ЛО в осуществлении анализа составов резерва участковых избирательных комиссий, в организации и проведении мероприятий, направленных на обучение членов избирательных комиссий;
   * подготовить предложения (проект постановления) о выделении специально оборудованных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов кандидатов;
   * подготовить предложения по выделению помещений, предоставляемых кандидатам для проведения встреч с избирателями;
   * подготовить предложения по выделению на безвозмездной основе помещений избирательных участков для работы участковых избирательных комиссий и проведения голосования в день выборов;

- организовать обеспечение избирательных комиссий транспортом, средствами связи, техническим оборудованием;

* + обеспечить информирование избирателей о ходе избирательной кампании, дне, времени и месте голосования, размещение информационных материалов, повышающих правовую культуру, активность избирателей, в целях обеспечения их участия   
    в предстоящих выборах, в газете «Вуокса» и на официальном сайте МО «Светогорское городское поселение» <http://www.mo-svetogorsk.ru/> , а также с привлечением общественных советов и инициативной комиссии;
  + организовать обеспечение хранения и охраны избирательной документации избирательных комиссий;
  + обеспечить учет технологического избирательного оборудования;
  + осуществлять контроль исправности, в случае необходимости проведение ремонта технологического избирательного оборудования;
  + осуществить передачу технологического оборудования участковым избирательным комиссиям и обратно по актам согласно приложениям № 4, 5.

1. Отделу городского хозяйства администрации МО «Светогорское городское поселение» (Андреева Л.А.):
   * организовать работу общественного транспорта по доставке избирателей до мест голосования;
   * - организовать резервные источники электропитания для обеспечения бесперебойного электропитания избирательных участков с 08.00 часов по местному времени дня голосования до окончания подсчета голосов и передачи данных протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий в ТИК ВМР ЛО.
2. Сектору по ГО и ЧС (Иванову Н.В.):

- разработать схему связи и оповещения на случай возникновения пожара на каждый избирательный участок;

- поручить вопросы взаимодействия со 100 ОП УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области, подразделений МЧС в период подготовки и проведения выборов 8 сентября 2019 года.

1. Сектору по культуре, делам молодежи и спорту администрации   
   МО «Светогорское городское поселение» (Сергеевой Л.В.):

- подготовить и реализовать мероприятия по повышению правовой культуры избирателей во взаимодействии с МБУ «КСК г.Светогорска» и советом молодежи;

- организовать культурно-массовые и спортивные мероприятия в период подготовки выборов, в день голосования с привлечением коллективов художественной самодеятельности;

- представить план культурно-массовых и спортивных мероприятий в ТИК ВМР ЛО в срок до 15 июля 2019 года.

1. Контроль за выполнением абзаца второго п.4, п. 5, 6 возложить на заместителя главы администрации Ренжина А.А.
2. Общий контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Разместить настоящее постановление в газете «Вуокса» на официальном сайте <http://www.mo-svetogorsk.ru> .

Глава администрации С.В. Давыдов

Приложение 1

Исполнитель: Конева Т.В.

**Согласовано:** Ренжин А.А. Сергеева Л.В. Андреева Л.А. Иванов Н.В.

**Разослано:** дело, КСК, адм. МО «ВР»-2, ТИК, ИКЛО, ПЦ «Вуокса», сайт, СЭД – по списку согласования

К постановлению администрации

МО "Светогорское городское поселение"

От 23.04.2019 года № 203

**Состав**

**рабочей группы по оказанию организационно-технического содействия   
ТИК ВМР ЛО** **и участковым избирательным комиссиям   
в период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов   
муниципального образования «Светогорское городское поселение»**

**Выборгского района Ленинградской области третьего созыва**

Председатель рабочей группы:

Давыдов С.В. - глава администрации МО "Светогорское городское поселение"

Заместитель председателя рабочей группы

Ренжин А.А. - заместитель главы администрации

Члены рабочей группы:

Конева Т.В. - начальник отдела по организационным и общим вопросам

Андреева Л.А. - начальник отдела городского хозяйства,

Иванов Н.В. - главный специалист по ГО и ЧС,

Сергеева Л.В. - начальник сектора по культуре, делам молодежи и спорту,

Киселева К.О. – заместитель директора МБУ «КСК г.Светогорска» (по согласованию),

Воробьев Д.Е. - начальник 100 ОП УМВД России по Выборгскому району ЛО   
 (по согласованию),

Приложение 2

К постановлению администрации

МО "Светогорское городское поселение"

От 23.04.2019 года № 203

СПИСОК

должностных лиц, ответственных за оказание содействия   
ТИК ВМР ЛО, участковым избирательным комиссиям

в реализации полномочий в период подготовки и проведения выборов депутатов   
совета депутатов муниципального образования «Светогорское городское поселение»   
Выборгского района Ленинградской области третьего созыва

Давыдов С.В. - глава администрации МО "Светогорское городское поселение"

Ренжин А.А. - заместитель главы администрации

Конева Т.В. - начальник отдела по организационным и общим вопросам

Андреева Л.А. - начальник отдела городского хозяйства,

Иванов Н.В. - главный специалист сектора по ГО и ЧС,

Сергеева Л.В. - начальник сектора по культуре, делам молодежи и спорту,

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Приложение 3

К постановлению администрации

МО "Светогорское городское поселение"

От 23.04.2019 года № 203

**ПЛАН**

**мероприятий администрации муниципального образования «Светогорское городское поселение»**

**Выборгского района Ленинградской области по содействию в организации подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации на территории муниципального образования** **«Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области третьего созыва**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | срок  исполнения | | Ответственные исполнители |
| **Раздел 1. Организационно-технические мероприятия по подготовке и проведению выборов** | | | | |
|  | Определение перечня помещений, предоставляемых зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, избирательным объединениям, выдвинувшим кандидатов для проведения встреч с избирателями.  ст.35 ОЗ № 20-ОЗ[[1]](#footnote-1); п.1 ст.49,  ст.53 ФЗ № 67-ФЗ[[2]](#footnote-2) | **24 июня 2019 года** | | - администрация МО "Светогорское городское поселение"  - отдел по организационным и общим вопросам администрации муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области; |
|  | Публикация перечня помещений представляемых для проведения встреч зарегистрированных кандидатов и их доверенных лиц с избирателями.  ст.35 ОЗ № 20-ОЗ; п.1 ст.49,  ст.53 ФЗ № 67-ФЗ | **27 июня 2019 года** | | - администрация МО "Светогорское городское поселение"  - администрация МО «Выборгский район» Ленинградской области; |
|  | Выделение специально оборудованных мест на территории каждого избирательного участка для размещения предвыборных печатных агитационных материалов кандидатов.  ч. 4 ст.36 ОЗ № 20; п.7 ст.54 ФЗ № 67 | **не позднее**  **29 июля 2019 года** | | - администрация МО "Светогорское городское поселение"  -отдел по организационным и общим вопросам администрации муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области |
|  | Публикация перечня специально оборудованных мест на территории каждого избирательного участка для размещения предвыборных печатных агитационных материалов кандидатов.  ч. 4 ст.36 ОЗ № 20; п.7 ст.54 ФЗ № 67 | **01 августа 2019 года** | | - администрация МО "Светогорское городское поселение"  - отдел по организационным и общим вопросам администрации муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области;  - официальный сайт МО |
|  | Оказание содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий, в частности предоставление на безвозмездной основе необходимых помещений, в том числе для хранения избирательной документации, обеспечение охраны предоставляемых помещений и указанной документации, а также предоставление на безвозмездной основе транспортных средств, средств связи, мебели, технического оборудования (компьютеры, лазерные принтеры, сейфы, ксероксы).  *п.12 ст.28 ОЗ №26-оз*[[3]](#footnote-3)  *п.16 ст.20 ФЗ №67-ФЗ* | | **весь период подготовки и проведения выборов** | - отдел по организационным и общим вопросам администрации муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области; |
|  | Своевременное представление необходимых сведений, материалов, ответов на обращения ТИК ВМР ЛО, избирательных комиссий. Указанные сведения и материалы предоставляются комиссиям безвозмездно.  *п. 19 ст.20 ФЗ №67-ФЗ* | | **В пятидневный срок.**  **На обращения, поступившие за пять и менее дней до дня голосования, – не позднее дня, предшествующего дню голосования, а в день голосования или в день, следующий за днем голосования, – немедленно** | - отдел по организационным и общим вопросам администрации муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области; |
|  | Осуществление взаимодействия с УМВД, МЧС, администрацией МО «Выборгский район» ЛО по организации мероприятий, направленных на обеспечение выборов на территории МО "Светогорское городское поселение" 8 сентября 2019 года по отдельно утвержденному плану | | **весь период подготовки и проведения выборов** | - отдел по организационным и общим вопросам администрации муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области; |
|  | Обеспечение выполнения требований предписаний органов государственного пожарного надзора, установление соответствующего противопожарного режима в помещении для голосования  *п.1 Методических рекомендаций ГУ МЧС России по ЛО* | | **до 26 августа 2019 года** | - администрация МО "Светогорское городское поселение"  - сектор по ГО и ЧС |
|  | Разработка и предоставление в ТИК ВМР ЛО схемы связи и оповещения на случай возникновения пожара, в которой указывается информация о телефонах городских экстренных служб жизнеобеспечения, руководителя объекта и избирательной комиссии  *посл. абз. Методических рекомендаций ГУ МЧС России по ЛО* | | **Разработка схемы после опубликования назначения даты выборов**  **Предоставление в ТИК ВМР до 1 июля 2019 года** | - сектор по ГО и ЧС администрации муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области; |
|  | Оборудование помещений для голосования информационными стендами для размещения информации обо всех кандидатах, внесенных в бюллетень.  *п.3 ст. 61 ФЗ №67-ФЗ, ч.3 ст.45 ОЗ № 20* | | **не позднее**  **26 августа 2019 года** | - отдел по организационным и общим вопросам администрации муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области  - ТИК ВМР ЛО |
|  | Оборудование помещений для голосования необходимым оборудованием для работы участковой избирательной комиссии, в том числе избирательным оборудованием: кабинами для тайного голосования, стационарными и переносными ящиками.  *п.2,10,11 ст.61 ФЗ №67-ФЗ*  *ст.45 ОЗ № 20* | | **не позднее**  **3 сентября 2019 года** | - отдел по организационным и общим вопросам администрации муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области; |
|  | Рассмотрение уведомлений от организаторов митингов, шествий, иных массовых мероприятий, связанных с избирательной кампанией.  *п.2,3,4,5 ст.53 ФЗ № 67-ФЗ*  *ст.7, ст.12 ФЗ № 54-ФЗ[[4]](#footnote-4) ; ОЗ № 35-оз[[5]](#footnote-5)* | | **рассматривается в течение 3 дней со дня подачи** | -глава администрации муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области |
|  | Организация культурно-массовых и спортивных мероприятий.  Подготовка и представление в ТИК ВМР ЛО сводного плана культурно-массовых и спортивных мероприятий | | **весь период подготовки и проведения выборов**  **до 15 июля 2019 года** | - Сектор по культуре, делам молодежи и спорту администрации муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области |
|  | Организация работы пассажирского автотранспорта в день голосования | | **8 сентября 2019 года** | - отдел городского хозяйства администрации муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области |
|  | Передача технологического оборудования в участковые избирательные комиссии по актам  Устранение выявленных недостатков | | **до 26 августа 2019 года**  **до 3 сентября 2019 года** | - отдел по организационным и общим вопросам администрации муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области |
|  | Демонтаж оборудования избирательных участков и передача его на хранение | | **в период**  **с 18 сентября**  **по 30 сентября 2019 года** | - отдел по организационным и общим вопросам администрации муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области |
| **Раздел 2. Избирательные участки** | | | | |
|  | Уточнение перечня объектов в границах избирательных участков  ч*.2, 2.1 ст.32 ОЗ № 26-ОЗ*  *п.2, 2.2 ст.19 ФЗ № 67-ФЗ* | | **10 июня 2019 года** | - отдел по организационным и общим вопросам администрации муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области; |
|  | Публикация (опубликование) списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, номеров, мест нахождения участковых комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий  ч.6 ст.32 ОЗ № 26-ОЗ  п.7 ст.19 ФЗ № 67-ФЗ | | **13 июня 2019 года**  **25 июля 2019 года** | - глава администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области |
| 19. | Проверка готовности помещений избирательных участков, помещений для голосования  *п.16 ст.20, ст.61 ФЗ №67-ФЗ* | | **не позднее 12 августа 2019 года** | - отдел по организационным и общим вопросам администрации муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области;  - ТИК ВМР;  - УМВД;  - Роспотребнадзор;  - МЧС. |
| **Раздел 3. Списки избирателей** | | | | |
| 20. | Представление сведений об избирателях в ТИК ВМР, работа по устранению ошибок или неточностей в указанных сведениях до передачи списков в УИК  ч*.6 ст.7 ОЗ № 20-ОЗ*  *п.6, 7,7.1 ст. 17 ФЗ № 67-ФЗ* | | **сразу после назначения дня голосования** | Глава администрации МО "Светогорское городское поселение" |
| 21 | Оказание содействия в доставке избирательной документации в соответствующие избирательные комиссии  *п.16, 17 ст.20 ФЗ № 67-ФЗ*  *ч.12 ст.28 ОЗ № 26-ОЗ* | | **по согласованию с ТИК** | - отдел по организационным и общим вопросам администрации муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области; |
| 22 | Информирование ТИК ВМР ЛО об изменениях в ранее представленных сведениях об избирателях для внесения изменений в списки избирателей.  *п.7,7.1 ст.17 ФЗ № 67-ФЗ* | | **весь период избирательной кампании** | - отдел по организационным и общим вопросам администрации муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области; |
| 23 | Оказание содействия ТИК ВМР по приему сведений о количестве избирателей, включенных в списки избирателей с учетом включенных изменений, уточнений и дополнений на 18.00 часов по местному времени дня предшествующего дню голосования. | | **7 сентября 2019 года** | - отдел по организационным и общим вопросам администрации муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области; |
| **Раздел 4. Информирование избирателей через средства массовой информации.** | | | | |
| 24 | Оказание содействия избирательным комиссиям в регулярном информировании избирателей о ходе избирательной кампании, о дне, времени и месте голосования.  *п. 18 ст.20; ст. 44, п.1,3 ст.45 ФЗ № 67-ФЗ, ст.28,29 ОЗ № 20-ОЗ* | | **в период подготовки**  **и проведения избирательной кампании** | - отдел по организационным и общим вопросам администрации муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области |
| 25 | Подготовка и размещение на официальном сайте МО "Светогорское городское поселение" информации о ходе подготовки и проведения выборов, оказание содействия ТИК ВМР в размещении информационных материалов | | **в соответствии с утвержденным планом** | - отдел по организационным и общим вопросам администрации муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области |
| 26 | Изготовление и размещение информационных плакатов, баннеров, информирующих о дне голосования | | **в период подготовки**  **и проведения избирательной кампании** | - отдел по организационным и общим вопросам администрации муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области |
| **Раздел 5. Мероприятия по правовому обучению избирателей** | | | | |
| 27 | Оказание содействия в проведении пресс-конференций, брифингов для журналистов, освещающих избирательную кампанию. | | **в соответствии с планом территориальной избирательной комиссии** | - отдел по организационным и общим вопросам администрации муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области |
| 28 | Проведение мероприятий направленных на повышение правовой культуры, информирование молодых избирателей о выборах, создание условий для осознанного участия в голосовании, формирование гражданской ответственности.  Представление сводного плана мероприятий в ТИК ВМР ЛО | | **в период подготовки**  **и проведения избирательной кампании**  (по отдельному плану)  **16 июля 2019 года** | - сектор по культуре, делам молодежи и спорту администрации муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области; |
| 29 | Оказание содействия Клубу молодого избирателя, Советам молодежи в проведении мероприятий, направленных на повышение правовой культуры, создание условий для осознанного участия в голосовании, формирования гражданской ответственности.  п.16 ст.20, п.10 б ст.24, п.9 «в» ст.26 ФЗ № 67-ФЗ | | **в период подготовки**  **и проведения избирательной кампании**  *(по отдельному плану)* | - сектор по культуре, делам молодежи и спорту администрации муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области;  -ТИК ВМР |
| 30 | Проведение мероприятий, направленных на формирования правовой культуры и позитивного типа правосознания избирателей, совершенствования информационного обеспечения, как важной предпосылки развития демократических принципов открытости и гласности в избирательном процессе: проведение информационно-разъяснительных мероприятий в т.ч. с применением современных форм интернет - технологий, конференций, семинаров, лекций, викторин, конкурсов, «круглых столов», деловых игр, выставок, тренингов, дискуссий. | | **июнь-сентябрь**  **2019 года**  *(по отдельному плану)* | -ТИК ВМР  -сектор по культуре, делам молодежи и спорту администрации муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области; |
| **Раздел 6. Финансирование выборов** | | | | |
| 31 | Перечисление денежных средств в распоряжение ТИК ВМР (ИКМО), выделенных из местного бюджета  ч.2 ст.37 ОЗ № 20-ОЗ  п.1 ст.57 ФЗ № 67-ФЗ | | **не позднее**  **3 июля 2019 года**  *(в 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов)* | -администрация МО "Светогорское городское поселение" |
| **Раздел 7. СМИ** | | | | |
| 321 | Представление в территориальные органы Роскомнадзора списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие п. 3 ст. 48 Федерального закона 19-ФЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований  *п.11 ст.47 ФЗ № 67* | | **в соответствии с законодательством** | - администрация муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области |

Приложение 4

К постановлению администрации

МО "Светогорское городское поселение"

От 23.04.2019 года № 203

Исх. №\_\_\_ Вх. №\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

Администрация МО "Светогорское городское поселение"

наименование муниципального образования

**АКТ  
о передаче технологического оборудования  
участковой избирательной комиссии  
на период подготовки и проведения выборов**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

Администрация МО "Светогорское городское поселение" передала участковой избирательной комиссии избирательного участка № \_\_\_\_ на период подготовки и проведения выборов следующее технологическое оборудование:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, шт. – ;
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, шт. – ;
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, шт. – ;
4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, шт. – .

Перечисленное оборудование укомплектовано и находится в рабочем состоянии.

«Оборудование принял»:

Председатель (секретарь)  
участковой избирательной комиссии  
избирательного участка №\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись фамилия, инициалы

М.П.

«Оборудование сдал»:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность представителя администрации подпись фамилия, инициалы

*Примечание: Акт составлен в 2-х экземплярах.*

Приложение 5

К постановлению администрации

МО "Светогорское городское поселение"

От 23.04.2019 года №203

Исх. №\_\_\_\_ Вх. №\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

**Выборы депутатов совета дептатов МО "Светогорское городское поселение"**

наименование выборов

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

дата проведения выборов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование избирательной комиссии

МО "Светогорское городское поселение"

наименование муниципального образования

**АКТ  
о передаче технологического оборудования  
администрации МО "Светогорское городское поселение"**

наименование муниципального образования

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №\_\_\_\_ передала на хранение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование муниципального образования

следующее технологическое оборудование, полученное по акту вх. №\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

дата составления акта на получение оборудования

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, шт. – ;

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, шт. – ;

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, шт. – ;

4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, шт. – .

Перечисленное оборудование укомплектовано.

«Оборудование сдал» :

Председатель (секретарь)  
участковой избирательной комиссии  
избирательного участка №\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись фамилия, инициалы

М.П.

«Оборудование принял»:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность представителя администрации подпись фамилия, инициалы

*Примечание: Акт составлен в 2-х экземплярах.*

**Лист согласования**

К постановлению администрации МО "Светогорское городское поселение"

**О мерах по содействию избирательным комиссиям   
в организации подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации на территории муниципального образования «Светогорское городское поселение»   
Выборгского района Ленинградской области** **третьего созыва**

Директор МБУ «КСК г.Светогорска» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гапоненко В.П.

1. Областной закон № 20-ОЗ от 15.03.2012 года «О муниципальных выборах в Ленинградской области» [↑](#footnote-ref-1)
2. Федеральный закон № 67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» [↑](#footnote-ref-2)
3. Областной закон от 15 мая 2013 года №26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участков в Ленинградской области». [↑](#footnote-ref-3)
4. Федеральный закон от 19 июня 2004 года №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»; [↑](#footnote-ref-4)
5. Областной закон от 13 апреля 2015 года № 35-оз «О проведении публичных мероприятий на территории Ленинградской области». [↑](#footnote-ref-5)