Администрация
муниципального образования

«Светогорское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 29.03.2021 | № | 139 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Безопасность МО «Светогорское городское поселение» за 1 квартал 2021 г. |

В соответствии с постановлением администрации МО «Светогорское городское поселение» от 12.09.2013 № 255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ в МО «Светогорское городское поселение» (в редакции постановлений от 30.09.2013 № 265; от 15.10.2015 № 384, от 10.02.2020 №59, от 20.04.2020 №200, от 30.07.2020 №377), администрация МО «Светогорское городское поселение»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.Утвердить отчет за 1-й квартал 2021 года о реализации мероприятий муниципальной программы «Безопасность МО «Светогорское городское поселение», утвержденной постановлением администрации от 07.10.2020 № 477 (в редакции постановлений от 15.03.2021 № 114)  в соответствии с приложением 1.

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте МО "Светогорское городское поселение" (mo-svetogorsk.ru) и в сетевом издании «Официальный вестник муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области» (npavrlo.ru).

3. Контроль за исполнением   настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                                        Е.Е. Цой

«УТВЕРЖДЕНО»

Постановлением администрации

МО «Светогорское городское поселение»

от «29» марта 2021 №139

(Приложение 1)

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы «Безопасность МО «Светогорское городское поселение»

по итогам 1-го квартала 2021 года

| Мероприятия | Объем финансирования План на 2021 год (руб.) | Объем финансирования Факт за 2021 год ( руб.) (нарастающим итогам) | Отчет о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | Федер.бюджет | Обл. бюджет | местный бюджет | Прочие | всего | Федер. бюджет | Обл. бюджет | местный бюджет | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны и обеспечение безопасности людей на водных объектах в МО «Светогорское городское поселение» |
| 1.1. Создание специализированного мобильного подразделения водных спасателей для патрулирования, особенно в выходные и праздничные дни, в необорудованных местах массового отдыха населения | 200000. 00 | - | - | 200000.00 | - | - | - | - | - | - | Мероприятие запланировано в 3м квартале 2021 года. |
| 1.2.Оказание услуг по обеспечению готовности к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации | 300000. 00 | - | - | 300000,00 | - | 46000. 00 | - | - | 46000. 00 | - | НП «Спасательная служба» оказывает ежемесячно услуги: - поддержание в готовности сил и средств для ликвидации ЧС; - организация и проведение работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. |
| 1.4 Создание и обслуживание муниципальной системы оповещения населения об опасности ЧС | 100000,00 |  |  | 100000,00 |  | - |  |  | - |  |  |
| 1.4.1.Разработка проектно-сметной документации муниципальной системы оповещения населения об опасности ЧС | 100000. 00 | - | - | 100000,00 | - | - | - | - | - | - | Мероприятие запланировано в 2м квартале 2021 года. |
| 2. «Обеспечение пожарной безопасности в МО «Светогорское городское поселение» |
| 2.1.Обслуживание и проверка на водоотдачу кранов внутреннего противопожарного водоснабжения | 20000.00 | - | - | 20000.00 | - | - | - | - | - | - | Мероприятие запланировано в 2м квартале 2021 года. |
| 2.2.Обслуживание и проверка на водоотдачу гидрантов наружного противопожарного водоснабжения | 80000.00 | - | - | 80000. 00 | - | - | - | - | - | - | Мероприятие запланировано в 2м квартале 2021 года. |
| 2.3.Содержание источников наружного противопожарного водоснабжения (утепление, установка указателей местонахождения и т.д.) | 20000.00 | - | - | 20000. 00 | - | - | - | - | - | - | Мероприятие запланировано в 4м квартале 2021 года. |
| 2.4.Ремонт, замена и установка гидрантов наружного противопожарного водоснабжения г.Светогорск, п. Лесогорский, д. Лосево | 40000. 00 | - | - | 40000,00 | - | - | - | - | - | - | Мероприятие запланировано в 3м квартале 2021 года. |
| 2.7.Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов муниципальной собственности (оборудование и обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации.) | 80000.00 | - | - | 80000. 00 | - | - | - | - | - | - | Мероприятие запланировано в 2-3м квартале 2021 года. |
| 2.8.Строительство пожарных резервуаров (водохранилищ) | 200000. 00 | - | - | 200000.00 | - | - | - | - | - | - | Мероприятие запланировано в 3м квартале 2021 года. |
| 3.«Обеспечение правопорядка, профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и межнациональных отношений в МО «Светогорское городское поселение» |
| 3.1.Обслуживание аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы (АПК АИС) «Безопасный город». | 200000. 00 | - | - | 200000.00 | - | 33333.00 | - | - | 33333.00 | - | Выполнение мероприятий согласно тех. задания ежемесячно в течение года |
| 3.2.Развитие аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы (АПК АИС) «Безопасный город». | 100000. 00 | - | - | 100000,00 | - | - | - | - | - | - | Мероприятие запланировано в 4м квартале 2021 года. |
| 3.3.Обеспечение деятельности добровольной народной дружины (ДНД) г. Светогорска | 15000.00 | - | - | 15000. 00 | - | - | - | - | - | - | Мероприятие запланировано в 4м квартале 2021 года. |
| Итого 2021 год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал | 1355000.00 | - | - | 1355000.00 | - | 79333. 00 79333.0 | - - | - - | 79333. 00 79333.0 | - - |  |

Начальник сектора по делам ГОЧС                                   Н.В. Иванов

# Text boxes

Исполнитель: Иванов Н.В.

Согласовано:  Ренжин А.А.  Пугачева Е.М.   Горюнова Г.Е.   Ковшарь Н.В.

Разослано.: в дело, сектор ГОЧС, СЭР, СБУ, СФ, сайт МО