

Администрация  
муниципального образования

«Светогорское городское поселение»  
Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 13.01.2021 | **№** | 6 |
|  | | | |
| **Об утверждении отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта МО «Светогорское городское поселение» за 12 месяцев 2020 года** | | | |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса, руководствуясь Постановлением администрации от 12.09.2013 г. №255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Светогорское городское поселение» (в ред. пост. от 30.09.2013 №265, 15.10.2015 №384, 10.02.2020 №59, от 20.04.2020 №200от 30.07.2020 №377), администрация МО "Светогорское городское поселение"

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Утвердить отчет за 12 месяцев 2020 года о реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта МО «Светогорское городское поселение», утвержденной постановлением администрации от 25.10.2013 №320 (с изменениями от 11.03.2014г. №73, от 17.07.2014г. № 236, от 02.09.2014 № 286 , от 29.10.2014 № 371, от 21.11.2014 № 407, от 13.03.2015 № 66, от 09.04.2015 № 119, от 10.07.2015 № 255, от 18.09.2015 № 340, от30.10.2015 № 420, от 15.12.2015 № 483, от 15.03.2016 № 117, от 28.07.2016 № 442, от 20.12.2016 № 726, от 18.01.2017 № 39, от 25.01.2017 № 63, от 05.05.2017 № 227, от 20.07.2017 № 377, от 19.10.2017 № 529, от 07.12.2017 № 613, от 05.04.2018 № 158, от 16.05. 2018 № 250, от 26.07.2018 № 375, от 20.12.2018 № 646, от 14.03.2019 №109, от 23.05.2019 № 230, от 03.12.2019 № 476,от 11.12.2020 №485 от 27.02.2020 № 79, от 04.06.2020 №267, от 05.11.2020 № 547, 0т 23.12 2020 №643), согласно приложению 1.

2. Утвердить отчет о достижении показателей социальной, бюджетной и экономической эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта МО «Светогорское городское поселение» за 12 месяцев 2020 года, согласно приложению 2.

**3.** Опубликовать настоящее постановление в газете «Вуокса», в сетевом издании «Официальный вестник муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области» (npavrlo.ru) и разместить на официальном сайте МО "Светогорское городское поселение" ([mo-svetogorsk.ru](http://www.mo-svetogorsk.ru)).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы администрации А. А. Ренжин

Исполнитель: Сергеева Л.В.

Согласовано: Ковшарь Н.В Пугачева Е.М. Горюнова Г.Е.

Рассылка.: в дело, СКДМС, СБУ, СЭР, СФ

Приложение   
к постановлению администрации

МО «Светогорское городское поселение»

от «13» января 2021 №6

**Отчет**

**о реализации мероприятий муниципальной программы   
«Развитие физической культуры и массового спорта МО «Светогорское городское поселение»**

**за 12 месяцев 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (руб.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования  План на 2020 год | | | | | Объем финансирования  Факт за 12 месяцев 2020 года | | | | | | | Отчет о выполнении мероприятия | | |
|  | Всего | В том числе: | | | | Всего | | В том числе: | | | | |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие | |  | | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие | |  | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | | |
| День физкультурника | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | | 10000,00 | | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | | **08.08.2020 г.** – состоялись спортивные турниры, посвящённые Дню физкультурника.:   * соревнования по КРОСС-ФИТУ " Испытай себя ", * турнир по волейболу, * турнир по н/теннису, * турнир по футболу, * турнир по шашкам среди взрослых и детей, * турнир по стритболу среди молодёжных команд. | | |
| Спортивный праздник для инвалидов,  посвященный международному Дню инвалидов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и проведением противокоронавирусных мероприятий на территории Выборгского района Ленинградской области в 2020 г. спортивный праздник для инвалидов,  посвященный международному Дню инвалидов не проводился. Взамен была предложена онлайн разминка. | | |
| Спартакиада для пожилых людей, посвященная международному Дню пожилого человека | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и проведением противокоронавирусных мероприятий на территории Выборгского района Ленинградской области в 2020 г. спартакиада для пожилых людей, посвященная международному Дню пожилого человека не проводилась. Взамен была предложена онлайн разминка. | | |
| Туристический слет:  Приобретение наградной продукции и призов для участников и победителей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и проведением противокоронавирусных мероприятий на территории Выборгского района Ленинградской области в 2020 г. туристический слет не проводился | | |
| Юношеский турнир на приз «Осенние каникулы» | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | | 1000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | | **07.11.2020 г.** - юношеский турнир по мини-футболу на приз «Осенние каникулы».  **13.11.2020 г.** - юношеский турнир по дзюдо на приз «Осенние каникулы».  **14.11.2020 г.** - юношеский турнир по настольному теннису на приз «Осенние каникулы».  **26.11.2020 г.** – юношеский турнир по легкой атлетике на приз «Осенние каникулы». | | |
| Юношеский турнир на приз «Зимние каникулы» | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | | 1000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | | **25.12.2020 г.** - Юношеский турнир по легкой атлетике на приз «Зимние каникулы».  **25.12.2020 г.** - Юношеский турнир по дзюдо на приз «Зимние каникулы».  **26.12.2020 г.** - Юношеский турнир по настольному теннису на приз «Зимние каникулы».  **26.12.2020 г.** - Юношеский турнир по мини-футболу на приз «Зимние каникулы». | | |
| Юношеский турнир на приз «Весенние  каникулы» | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | | 1000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | | В режиме самоизоляции в связи с условиями новой коронавирусной инфекции в рамках турнира «Весенние каникулы» прошли:  **01.04.2020**- он-лайн практическое мероприятие «Правильная техника бега. Практические советы»  **04.04.2020**- он-лайн практическое мероприятие «Правильное укрепление стопы и голеностопа»  **07.04.2020**- он-лайн практическое мероприятие «Новая жизнь!»  **09.04.2020**- он-лайн практическое мероприятие «Не про бег»  **10.04.2020**- он-лайн практическое мероприятие «марафон занятий дома»  **22.04.2020**- он-лайн практическое мероприятие «Могу ли я быстрее»» | | |
| Проведение спортивных мероприятий для детей и подростков в летний период | 9926,00 | 0,00 | 0,00 | 9926,00 | 0,00 | | 9925,44 | | 0,00 | 0,00 | 9925,44 | 0,00 | | Произведена закупка сувенирной и наградной продукции посредством проведения электронного аукциона.  В режиме самоизоляции в связи с условиями новой коронавирусной инфекции прошли мероприятия:  **24.04.2020**- он-лайн практическое мероприятие «Все прелести занятий спортом дома»  **08.05.2020** - Индивидуальный легкоатлетический забег. Индивидуальный зачет  **25.05.2020**- забег на 60м. Стадион г. Светогорска  **13.06.2020**- веселая парковая пробежка  **20.06.2020**- забег по пересеченной местности  **25.07.2020 –** парковая пробежка по Центральному парку.  **15.08.2020 –** парковая пробежка по Центральному парку.  Экономия будет направлена на проведение других мероприятий программы | | |
| Проведение открытого турнира «Светогорская лыжня» | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | | 1000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | | **21.11.2020 г.** – легкоатлетический парковый забег. | | |
| Турнир по лыжным гонкам среди школ МО  «Светогорское городское поселение» имени  А. А. Штарева | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | | 1000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | | **03.11.2020 г.** - легкоатлетический забег. | | |
| Турнир по дзюдо «Памяти Алешина» | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | | 4000,00 | | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | | **30.10.2020 г.** - Турнир по дзюдо «Памяти Алешина». | | |
| Проведение спортивных соревнований,  посвященных Дню города Светогорска и Дню  России | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **10.06.2020**- веселая парковая пробежка, посвященная Дню г. Светогорска  **11.06.2020**- индивидуальный зачет по легкой атлетике (бег, прыжки в длину, отжимание), посвященный Дню России и Дню г. Светогорска.  *Мероприятия прошли без затрат денежных средств.* | | |
| Проведение спортивных соревнований  посвященных Дню пгт Лесогорский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **29.08.2020 г.** – состоялся открытый турнир по волейболу среди смешанных команд, посвящённый празднованию Дня г.п. Лесогорский  *Мероприятия прошли без затрат денежных средств.* | | |
| Открытый турнир по волейболу  им. В.Б. Радовского | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **27.12.2020 г.** - Открытый турнир по волейболу им. В.Б. Радовского. | | |
| Открытый турнир по дзюдо «Осенний лист» | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | | 10000,00 | | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | | **16.10.2020 г.** – состоялся открытый турнир по дзюдо «Осенний лист». | | |
| Открытый турнир по волейболу памяти  В.Е. Борилкевича | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 22.11.2020 г. – состоялся открытый турнир по волейболу памяти В.Е. Борилкевича. | | |
| Открытый турнир по дзюдо памяти  А. И. Завьялова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **04.12.2020 г.** – состоялся открытый турнир по дзюдо памяти А. И. Завьялова. | | |
| Открытый турнир по мини-футболу памяти  А. Ф. Усова | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | | 5000,00 | | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | | **12.12.2020 г.** - Открытый турнир по мини-футболу памяти А. Ф. Усова. | | |
| Семейные соревнования «Мама, папа, я –  спортивная семья!»  (2 раза в год) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **15.06.2020**- семейная парковая зарядка «Мама, папа, я –  спортивная семья!»  **12.09.2020** - семейная парковая зарядка «Мама, папа, я –  спортивная семья!»  **03.10.2020 г.** - семейная парковая зарядка «Мама, папа, я –  спортивная семья!»  **07.11.2020 г.** - семейная парковая зарядка «Мама, папа, я –  спортивная семья!» | | |
| Традиционный автопробег, посвященный Дню Победы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **09.05.2020** – автопробег по улицам г. Светогорска и гп Лесогорский «Наша Победа!», приняло участие 8 экипажей  *Мероприятия прошли без затрат денежных средств. Экономия будет направлена на реализацию других мероприятий муниципальной программы* | | |
| Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **09.05.2020** – забег по пересвеченной местности «9 км. В честь 9 мая»; мероприятие переформатировано под условия при пандемии коронавируса  *Мероприятия прошли без затрат денежных средств. Экономия будет направлена на реализацию других мероприятий муниципальной программы* | | |
| Соревнования по русским шашкам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **20.11.2020 г.** - Соревнования по русским шашкам. | | |
| Соревнования по плаванию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Соревнования по плаванию проводиться не будут, в связи с закрытием бассейна. | | |
| Соревнования по боксу:  Турнир по боксу памяти мастера спорта СССР  О. В. Савиных | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | | 5000,00 | | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | | **04.12.2020 г. - 06.12.2020 г.** - Турнир по боксу памяти мастера спорта СССР О. В. Савиных | | |
| Транспортные расходы для выезда на соревнования и турниры регионального и федерального значения, в т.ч. выезд делегации спортсменов на празднование Дня г. Выборга и Выборгского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и проведением противокоронавирусных мероприятий на территории Выборгского района Ленинградской области в 2020 г. мероприятия не проводились | | |
| Участие в Спартакиаде «Вольный»:   * Организационные взносы за участие * Сухой паек для участников | 63500,00 | 0,00 | 0,00 | 63500,00 | 0,00 | | 63500,00 | | 0,00 | 0,00 | 63500,00 | 0,00 | | **21-22.02.2020 г.** в пансионате ООО «Ольшаники» прошла традиционная спартакиада «Вольный 2020»; команда МО «Светогорское городское поселение» приняла участие, согласно плану спортивных и физкультурных мероприятий Выборгского района. | | |
| Реализация мероприятий по программе  «Формирование доступной среды  жизнедеятельности для инвалидов в ЛО»  Разработка ПСД для объектов физической  культуры и спорта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | В 2020 году средства не запланированы | | |
| Субсидия МБУ «КСК г. Светогорска» на оказание  муниципальных услуг:   * проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан\*; * организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий\*; | 7793020,00 | 0,00 | 0,00 | 7793020,00 | 0,00 | | * 7793020,00 | | 0,00 | 0,00 | * 7793020,00 | 0,00 | | Субсидия предоставлена из бюджета МО  на возмещение затрат, связанных с выполнением  МБУ «КСК г. Светогорска» в соответствии  с муниципальным заданием муниципальных работ за 12 месяцев 2020 г.:  кол-во культивируемых видов –10;  кол-во секций – 13  кол-во участников секций -390; кол-во занятий -219;  кол-во мероприятий -147 шт.;  кол-во зрителей -4677;  кол-во участников -5600 чел.;  кол-во публикаций 147 шт. | | |
| Поставка уличных тренажеров | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Поставка и установка осуществлены в 2016 году | | |
| Реализация мероприятий по ремонту спортивных сооружений, в т.ч. экспертиза сметы на ремонт спортивной площадки (стадиона) в д. Лосево | 98000,00 | 0,00 | 0,00 | 98000,00 | 0,00 | | 98000,00 | | 0,00 | 0,00 | 98000,00 | 0,00 | |  | | |
| ИТОГО | **8003446,00** | **0,00** | **0,00** | **8003446,00** | **0,00** | | **8003445,44** | | **0,00** | **0,00** | **8003445,44** | **0,00** | |  | | |
| 1-й квартал |  |  |  |  |  | | **2427000,00** | | **0,00** | **0,00** | **2427000,00** | **0,00** | |  | | |
| 2-й квартал |  |  |  |  |  | | **2009725,44** | | **0,00** | **0,00** | **2009725,44** | **0,00** | |  | | |
| 3-й квартал |  |  |  |  |  | | **1074800,00** | | **0,00** | **0,00** | **1074800,00** | **0,00** | |  | | |
| 4-й квартал |  |  |  |  |  | | **2491920,00** | | **0,00** | **0,00** | **2491920,00** | **0,00** | |  | | |

Приложение 2  
к постановлению администрации

МО «Светогорское городское поселение»

от «13» января 2021 №6

**Отчет о достижении показателей социальной, бюджетной и экономической эффективности**

**по муниципальной программе «Развитие физической культуры и массового спорта МО «Светогорское городское поселение»   
за 12 месяцев 2020 года**

**За 9 мес. 2020 года достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:**

Участие во всероссийских, международных, областных, районных соревнованиях и турнирах:

|  |  |
| --- | --- |
| План в 2020 году | Факт за 12 месяцев 2020 года |
| не менее, чем в 22 мероприятиях | По итогам 12 месяцев 2020 г. **приняли участие в 39-ти** областных, районных, международных и всероссийских соревнованиях, среди которых такие, как:  **Выполнение – 177 %** |

Увеличение количества спортивных и физкультурных мероприятий в учреждениях спорта

|  |  |
| --- | --- |
| План в 2020 году | Факт за 12 месяцев 2020 года |
| В соответствии с муниципальным заданием - 145 | По итогам 12 месяцев 2020г. в учреждениях спорта проведено 147 мероприятий  **Выполнение к факту 2014 года – 101,3%** |

Увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом (относительно итогов 2014 года):

|  |  |
| --- | --- |
| План в 2020 году | Факт за 12 месяцев 2020 года |
| не менее, чем на 3,7 % по сравнению с 2014 годом  на 31.12.2014 г в МО ФИС занималось всего – 5711 человек (28%) | По итогам 12 месяцев 2020 г. ФИС в МО занимается всего –8043чел. (41 %)  **Выполнение к факту 2014 года – 140,8%** |

Увеличение участников спортивных секций и групп в учреждениях спорта:

|  |  |
| --- | --- |
| План в 2020 году | Факт за 12 месяцев 2020 года |
| В соответствии с муниципальным заданием – 390 чел | По итогам 12 месяцев 2020 г. ФИС на базе МБУ «КСК г. Светогорска» занимается всего – 390 чел. **Выполнение– 100%** |